# Об исполнении обязательств за 2018 год

# по  Концессионному соглашению

# № 02/2013 от 25.07.2013г.

на объектах водоотведения

На основании письма Общества с ограниченной ответственностью «Саяногорские коммунальные системы» (вх. ДАГН № 1495 от 28.03.2019г.)  акта от 15.05.2019г. об исполнении ООО «Саяногорские коммунальные системы» обязательств концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки за 2018г.,  руководствуясь п.3.6, п.5.3 Концессионного соглашения № 02/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы водоотведения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, ст.13, ст.15 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Саяногорск», принятого решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.06.2012 № 51,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1.	Принять исполнение в 2018 году обязательств по капитальному ремонту в рамках Концессионного соглашения №02/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы водоотведения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 2 709 040 (два миллиона семьсот девять тысяч сорок) рублей 08 копеек.

2.	Принять исполнение в 2018 году обязательств по модернизации в рамках Концессионного соглашения №02/2013 от 25.07.2013г. в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования г.Саяногорск – имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры централизованные системы водоотведения, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки в сумме 1 423 584 (один миллион четыреста двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 55 копеек.

3.	Утвердить перечни объектов коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки после проведенного в 2018 году капитального ремонта и модернизации имущества, выполненного ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашения №02/2013 от 25.07.2013г., в соответствии с приложениями №№1,2 к настоящему распоряжению.

4.	Отделу муниципального имущества (Полежаева С.М.):

4.1.	Внести изменения в реестр муниципального имущества.

4.2.	Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск.

5. 	Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на  начальника отдела муниципального имущества   Полежаеву С.М.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска                                                   В.В.Чеканов

Согласовано:

Заместитель руководителя

по правовым вопросам                                                                      Е.И.Храмова

Начальник отдела

муниципального имущества			                                     С.М.Полежаева

исп. Хаустова С.В.

т.6-45-23

Рассылается: дело, отдел МИ (3шт.), Комитет по ЖКХиТ, ООО «СКС».

Приложение №1 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 25.04.2019  № 906

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2018г. капитального ремонта ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашении № 02/2013 от 25.07.2013г.

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Протяженность, м./ площадь, м2. | Балансовая ст-ть, руб. | Мероприятия, выполненные в 2018г. | Сумма в руб. без НДС | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс очистных сооружений, по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка» |
| 1 | .00040001 | Административно-бытовой корпус, литер А | 1982 | 946,6 | 1963420,68 | Ремонт оконных блоков (установка окон ПВХ-4шт.) | 99 679,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №34-18 от 20.08.2018г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018г №1 от 15.11.2018г.; Акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018г. №1 от 15.11.2018г.; Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №1 от 15.11.2018г.; Акт проверки технического состояния от 10.01.2018г. |
| 2 | 170065 | Насосная станция сырого осадка с крыльцом, литер В5 | 1982 | 135,5 | 341427,84 | Ремонт кровли | 102 992,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №30-18 от 03.08.2018г.; Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2018г. №1 от 01.10.2018г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г №1 от 01.10.2018г.; Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №1 от 01.10.2018г.; Акт проверки технического состояния от 01.08.2017г. |
| 3 | 620183 | Иловые пруды (8 шт.), литер Г19, разм. 50х100 | 1982 | L= 38432м | 724 103,64 | очистка иловых карт №5,6 второй очереди | 702 020,08 | Договор подряда №36-18 от 05.09.2018г.; Акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г. №1 от 07.09.2018г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018г №1 от 07.09.2018г.; Акт о замере объемов земляных работ для выполнения очистки иловых карт №5,6 второй очереди очистных сооружений г.Саяногорска от 15.04.2018г.; Акт геозамера от 15.04.2018г.; Акт о замере объемов выполненных земляных работ по очистке иловых карт №5,6 второй очереди очистных сооружений г.Саяногорска от 07.09.2018г.; Акт геозамера от 07.09.2018г.; Акт проверки технического состояния от 15.04.2018г. |
| 4 | .00040001 | Административно-бытовой корпус, литер А | 1982 | 946,6 | 1963420,68 | Ремонт вытяжной вентиляции В-1, В-2 в помещении аналитического зала сточной воды №1 | 385 982,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №27-18 от 11.07.2018г.; Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2018г. №1 от 01.10.2018г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г №1 от 01.10.2018г.; Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №1 от 01.10.2018г.; Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №164 от 07.05.2013г. |
| 5 | .00000005 | Здание блока для очистки стоков (механических и биологических), литер В4 | 1982 | 1132,8 | 4125513,60 | Капитальный ремонт фильтра №5 | 720 997,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №31-18 от 16.08.2018г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г №6 от 25.12.2018г.; Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2018г. №9 от 25.12.2018г.; Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №9 от 25.12.2018г.; Акт проверки технического состояния от 23.06.2017г. |
| Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Промышленная, 1б |
| 6 | 0022711а | Лаборатория, литер В | 1972 | 181,8 | 531 131,64 | Ремонт полов в здании лаборатории | 72 061,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №12-18 от 24.04.2018г.; Акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018г. № 1 от 29.11.2018г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 № 1 от 29.11.2018г.; Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №1 от 29.11.2018г.; Акт проверки технического состояния от 14.06.2017г. |
| 7 | 00110103 | Здание биофильтров, блок биофильтров, литер В2 | 1972 | 958,80 | 5 811 535,08 | Ремонт оконных блоков (установка окон ПВХ 19шт.) | 200 650,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №34-18 от 20.08.2018г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018г №1 от 15.11.2018г.; Акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018г. №2 от 15.11.2018г.; Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №2 от 15.11.2018г.; Акт проверки технического состояния от 19.06.2017г.; Акт проверки технического состояния №1 от 13.02.2018г. |
| 8 | 110107 | Хлораторная, литер В1 | 1972 | 16,60 | 83 842,20 | Ремонт оконных блоков (установка окон ПВХ 2шт.) | 12 671,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №34-18 от 20.08.2018г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018г №1 от 15.11.2018г.; Акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2018г. №3 от 15.11.2018г.; Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №3 от 15.11.2018г.; Акт проверки технического состояния №2 от 13.02.2018г. |
| Канализационная насосная станция № 4, по адресу : Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки, 48 б |
| 9 | 110009 | Канализационно-насосная станция №4, литер В (с сетями инженерной инфраструктуры) | 1982 | 312,6 | 2056329,91 | Капитальный ремонт запорной арматуры приемного отделения и машинного зала | 305 376,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №31-18 от 16.08.2018г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г №6 от 25.12.2018г.; Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2018г. №12 от 25.12.2018г.; Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №12 от 25.12.2018г.; Акт проверки технического состояния от 28.08.2017г. |
| Канализационная насосная станция № 2а, по адресу : Республика Хакасия, г.Саяногорск, р.п.Черемушки, 93б |
| 10 | 110038 | Канализационно-насосная станция-2а, литер В, с установленным в 2007г. оборудованием после реконструкции (модернизация) | 1988 | 272,2 | 8422514,95 | Капитальный ремонт запорной арматуры приемного отделения и машинного зала | 106 612,00 | Договор подряда на выполнение ремонтных работ №31-18 от 16.08.2018г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г №6 от 25.12.2018г.; Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2018г. №13 от 25.12.2018г.; Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств №13 от 25.12.2018г.; Акт проверки технического состояния от 28.08.2017г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 2 709 040,08 |  |

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	В.В.Чеканов

Приложение №2 к распоряжению

ДАГН г.Саяногорска

от 25.04.2019  № 906

Перечень муниципального имущества - объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, расположенных в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки, после проведения в 2018г. модернизации имущества ООО «Саяногорские коммунальные системы» в рамках исполнения Концессионного соглашении № 02/2013 от 25.07.2013г.

| №п/п | Инв. № | Наименование имущества по Концессионному соглашению | Год ввода | Протяженность, м./ площадь, м2, кол-во,шт. | Балансовая ст-ть, руб. | Мероприятия, выполненные в 2018г. | Сумма в руб. без НДС | Документы основания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городская канализационно-насосная станция по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, Центральный м-он, строен.17 д |
| 1 | 300516 | Насос ФГ-115/38 | 2011 | 1 | 2311,20 | Замена насосного оборудования на насос СМ 100-65-200/2а с эл.двигателем 22кВт/3000 об. | 84 025,00 | Договор подряда №01-18 от 29.01.2018г.; Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2018г. №1 от 19.10.2018г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г. №1 от 19.10.2018г.; Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) №00000000002 от 23.11.2018г. |
| Канализационная насосная станция № 2а, по адресу : Республика Хакасия, г.Саяногорск, р.п.Черемушки, 93б |
| 2 | 110038 | Насос СМ 150/125-315/4 | 2007 | 1 | В стоимости КНС-2а | Модернизация насосного оборудования на насосный агрегат Sewabloc D 100-316 H 180L 04 с эл.двигателем 22 кВт/1500 об/мин | 1 339 559,55 | Договор подряда на выполнение работ по разработке рабочей документации №08-18 от 27.02.2018г.; Акт №173 от 10.04.2018г.; Договор строительного подряда №24-18 от 29.06.2018г.; Дополнительное соглашение №1 от 18.12.2018г. к договору подряда №24/18 от 29.06.2018г.; Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2018г. №1 от 25.12.2018г.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г. №1 от 25.12.2018г.; Оперативный отчет по списанию МПЗ (списание давальческих материалов) от 15.12.2018г.; Акт на списание давальческих материалов №00000000001 от 25.12.2018г.; Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж №00000000001 от 03.12.2018г.; Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж №00000000002 от 17.12.2018г.; Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) №00000000003 от 29.12.2018г.; Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) №00000000004 от 29.12.2018г.; Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) №00000000005 от 29.12.2018г. |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1 423 584,55 |  |

Примечание: имущество не передано в муниципальную собственность.

Руководитель ДАГН г.Саяногорска	                                                   	   В.В.Чеканов

# Text boxes

Муниципальное образование город Саяногорск

Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости

города Саяногорска

администрация

города саяногорска

Хакас Республика

Республика Хакасия в составе Российской Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Федерации

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город

Саяногорск городтың архитектура, город пÿдiрии паза чир ис-пайының департаментi

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.04.2019  № 906