Протокол № 36

- заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1, каб. № 203

Дата заседания: 30.11.2018г.,  время: с 15 час. 00 мин по 15 час. 30 мин.

Присутствовали: председатель и члены общественной комиссии (кворум имеется), представители органов местного самоуправления

Повестка:

- Информация по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» в 2018 году.

- Распределение сложившейся по результатам заключения контрактов и выполнения работ экономии.

- Принятие решение об оборудовании детских площадок дворовых территорий, включенных в перечень мероприятий по благоустройству, за счет субсидии, предоставляемой для реализации мероприятий по благоустройству.

Решили:

- Приемку выполненных работ общественной комиссией осуществить в декабре 2018 года

  - Приложение №1 к протоколу общественной комиссии от 23.08.2018 № 27 «График

приемки работ по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования город Саяногорск в 2018 году» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему протоколу.

Голосовали «за» большинством

- Направить средства сложившейся экономии на дополнительны работы по облицовке цоколя Доски Почета, в размере 100 тыс. руб.

Голосовали «за» большинством

- Не использовать средства субсидии, предоставляемой для реализации программных

мероприятий, на оборудование детских площадок (оборудование может быть установлено по решению и за счет собственников помещений МКД для дальнейшего содержания и обслуживания).

Голосовали «за» единогласно

Рекомендации комиссии:

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г.Саяногорска:

1. Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол.

Подписи:

| Председатель комиссии: _________________________ | С.А.Борисов – заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | Р.В.Чеглов – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| Члены комиссии: _________________________ | В.Ф.Вовчок - заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по рп Черемушки |
| _________________________ | Ю.Н.Снитко - заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по рп Майна |
| _________________________ | В.С.Кузьмин – руководитель Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска |
| _________________________ | Л.Ф.Шмакова - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| _________________________ | А.Н.Тропин - активист регионального отделения ОНФ в Республике Хакасия |
| _________________________ | О.В.Патрушева – председатель ТОС «Енисей» города Саяногорска |
| _________________________ | В.П.Лащева – представитель Общественного совета «Наш дом» города Саяногорска |
| Секретарь комиссии: _____________________ | А.С.Ярцева – главный специалист (экономист) Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |

Приложение к протоколу № 36 от 30.11.2018г.

«Приложение №1

к протоколу общественной комиссии № 27 от 23.08.2018

График приемки работ по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, мест массового отдыха населения в 2018 году

| № п/п | Наименование объекта | Наименование подрядчика | Срок исполнения работ | Член общественной комиссии, принимающий участие в приемке работ (по согласованию) | Дата приемки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" г. Саяногорск, Гравийный карьер | ООО СП "Мастер" | 31.07.2018 | Борисов С.А. Шмакова Л.Ф. Патрушева О.В. | III квартал 2018 |
| 2 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, Площадь «Краеведческий музей» в Енисейском микрорайоне. 1 этап | ООО "НОЙ" | 31.08.2018 |  |  |
|  | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, Площадь «Краеведческий музей» в енисейском микрорайоне. 1 этап проектно-сметные работы по комплексному благоустройству | ООО «Абаканкоммунпроект» | 20.11.2018 |  | IV квартал 2018 |
| 3 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, Пионерская 41. 1 этап | ООО «Гранд-Мрамор» | 31.08.2018 | Борисов С.А. Чеглов Р.В. Лащева В.П. Войтова К.О. |  |
|  | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, Пионерская 41. освещение | ООО «Гранд-Мрамор» | 31.08.2018 |  |  |
| 4 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, Городская доска почета. 1 этап | ООО «Гранд-Мрамор» | 30.09.2018 |  |  |
| 5 | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, Сквер "Книга" в районе Центральной библиотеки. Освещение | ООО СП "Мастер" | 31.07.2018 | Борисов С.А. Кузьмин В.С. Тропин А.Н. |  |
|  | Благоустройство (ремонт) общественных территорий муниципального образования город Саяногорск, Сквер "Книга" в районе Центральной библиотеки | ООО «Гранд-Мрамор» | 30.09.2018 |  |  |
| 6 | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Комсомольский 74,75,76.Освещение | ООО СП "Мастер" | 31.08.2018 | Борисов С.А. Молодняков Е.И. Вовчок В.Ф. |  |
|  | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Комсомольский 74,75,76. | ИП Сейранян М.В. | 31.08.2018 |  |  |
| 7 | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Заводской 36,37,38 | ООО «Гранд-Мрамор» | 01.10.2018 | Борисов С.А. Матвиенко С.С. Ярцева А.С. |  |
| 8 | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Интернациональный мкр. д. 3,4,5,6 | ИП Акобян М.С. | 31.10.2018 |  |  |
| 9 | Благоустройство мест массового отдыха населения МО г.Саяногорск (городских парков), комплексный ремонт "Парка Победы" по ул.Песочная в г.Саяногорске". Освещение | ООО «Гранд-Мрамор» | 31.07.2018 | Борисов С.А, Куприянов М.В. Снитко Ю.Н. |  |
|  | Благоустройство мест массового отдыха населения МО г.Саяногорск (городских парков), комплексный ремонт "Парка Победы" по ул.Песочная в г.Саяногорске". | ООО «Гранд-Мрамор» | 30.09.2018 |  |  |
| 10 | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Интернациональный мкр. д. 8 (13 подъезд) | ИП Сейранян А.М. | 31.10.2018 | Члены общественной комиссии по согласованию |  |
| 11 | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Интернациональный мкр. д. 7- 1 этап | Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтрой» | 31.10.2018 |  |  |
| 12 | Благоустройство (ремонт) дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск, Ленинградский,47 | ИП Сейранян А.М. | 31.10.2018 |  |  |