|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципального образования город Саяногорск Республики Хакасия | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта (вид работ)\* | Срок реализации объекта (работ) | Срок сдачи объекта, год | Фактическое состояние объекта/степень готовности | Контакты (организация, телефон) |
|
|
|
|
|  | **Объекты жилищно-коммунального хозяйства** |  |  |  |  |
|  | **Объекты теплоснабжения** |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловой магистрали в г.Саяногорск - "перемычки" между двумя тепловыми источниками: котельная ООО "ХКС" и котельная "Саянтеплоком" (ИП Басков В.В.) тепловая сеть от ТК13м Центрального микр. до теплового пункта ТК2-1 по ул.Индустриальной | 2024-2027 гг. | 2027 г. | выполнено ТЭО, разработано ПСД, выполнена гос.экспертиза/низкая | ЗАО «Байкалэнерго» ОП "Саяногорские тепловые сети" (39042) 2-82-41 |
| 2 | Техническое перевооружение электрокотельной №1 р.п.Черемушки. Модернизация технологического оборудования в контуре деаэрации | 2016-2017 гг. | 2017 г. | разработана проектная и рабочая документация, пройдена гос.экспертиза/низкая | ЗАО «Байкалэнерго» ОП "Саяногорские тепловые сети" (39042) 2-82-41 |
|  | **Объекты водоснабжения** |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт системы водоснабжения в деревне Богословка | 2016-2017 гг. | 2017г. | ПСД не требуется, выполнение СМР/средняя | Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, (39042) 2-16-65 |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения пос.Южный Ай-Дай (1-ая и 2-ая очередь СаАЗа), 1-ый этап | 2016-2019 гг. | 2020г. | разработана ПСД, пройдена гос.экспертиза/низкая | Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, (39042) 2-16-65 |
|  | **Объекты водоотведения** |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция технологического процесса обработки осадка очистных сооружений г.Саяногорска | 2019-2020 гг. | 2020 г. | разработка ПСД/низкая | ООО «Саяногорские коммунальные системы» (39042) 6-17-88 |
| 6 | Реконструкция системы обеззараживания очистных сооружений г.Саяногорска (установка "Аквахлор-500" в количестве 10 шт.) | 2016-2017 гг. | 2017 г. | Разработана ПСД, пройдена гос. экспертиза. В 2016 г.реализован 1 этап работ - монтаж 7 установок "Аквахлор" и ввод в эксплуатацию/высокая | ООО «Саяногорские коммунальные системы» (39042) 6-17-88 |
| 7 | Реконструкция напорного коллектора от К-167 до очистных сооружений по ул.Промышленная рп.Майна | 2018 г. | 2018 г. | разработана ПСД, пройдена гос.экспертиза/низкая | Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, (39042) 2-16-65 |
|  | **Объекты энергетической инфраструктуры** |  |  |  |  |
| 8 | Строительство сетей уличного освещения от ул.Ленина до Центрального микр. Ул.Ветеранов Труда | постоянно | ежегодно | выполнены проектно-изыскательные работы, ПСД/по факту | Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, (39042) 2-16-65 |
| 9 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышение энергоэффективности, указанных в энергопаспортах зданий, учреждений образования (общеобразовательного, дошкольного, дополнительного образования) | 2017-2019 гг. | ежегодно | выполнение СМР/по факту | Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, (39042) 2-16-65 |
| 10 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышение энергоэффективности, указанных в энергопаспортах зданий, учреждений культуры | 2017-2019 гг. | ежегодно | выполнение СМР/по факту | Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, (39042) 2-16-65 |
|  | **Объекты инфраструктуры к новым инвестиционным проектам** |  |  |  |  |
| 11 | Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры (сетей, магистралей, дорог), необходимых для реализации нового инвестиционного проекта "Строительство нового полигона твердых коммунальных отходов в МО город Саяногорск" | 2017 г. | 2017 г. | выполнены ПИР, разработана ПСД, пройдена гос.экспертиза/низкая | Комитет по ЖКХ и транспорту г.Саяногорска (39042) 2-16-65 |
| 12 | Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры (сетей, магистралей, дорог), необходимых для продолжения реализации нового инвестиционного проекта "Строительство стадиона с искусственным покрытием футбольного поля, беговыми дорожками, трибунами для зрителей, теннисным кортом и секторами для прыжков и метаний" | 2017-2018 гг. | 2018г. | ПСД, тех.присоединение и межевание границ/низкая | Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, (39042) 2-16-65 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Объекты транспортной инфраструктуры** |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт центральных дорог и проездов | постоянно | ежегодно | проектно-изыскательные работы, ПСД, выполнение СМР/по факту | Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, (39042) 2-16-65 |
| 14 | Капитальный ремонт пешеходных дорожек | постоянно | ежегодно | выполнение СМР/по факту | Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, (39042) 2-16-65 |
| 15 | Капитальный ремонт дорог дворовых территорий | постоянно | ежегодно | выполнение СМР/по факту | Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, (39042) 2-16-65 |
| 16 | Строительство искусственных неровностей | постоянно | ежегодно | выполнение СМР/по факту | Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, (39042) 2-16-65 |
| 17 | Модернизация светофоров | постоянно | ежегодно | выполнение СМР/по факту | Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, (39042) 2-16-65 |
| 18 | Реконструкция и капитальный ремонт центральных дорог г.Саяногорск, рп.Майна, рп.Черемушки. | 2017 г. | ежегодно | выполнение СМР/по факту | Комитет по ЖКХиТ г.Саяногорска, (39042) 2-16-65 |
|  | **Объекты социальной инфраструктуры** |  |  |  |  |
|  | **Объекты образования** |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция центрального входа в здание "Центр детского творчества" в виде сценической площадки | 2016-2017г. | 2017г. | ПСД, выполнение СМР/по факту | Городской отдел образования г.Саяногорск тел. (39042) 2-41-15 |
| 20 | Строительство (реконструкция) легкоатлетического манежа на территории МБУДО Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования г.Саяногорск | 2017г. | 2017г. | разработка проекта | Городской отдел образования г.Саяногорск тел. (39042) 2-41-15 |
| 21 | Реконструкция и капитальный ремонт спортивного зала МБОУ муниципального образования г.Саяногорск средняя общеобразовательная школа № 6 | 2017г. | 2017г. | разработка проекта | Городской отдел образования г.Саяногорск тел. (39042) 2-41-15 |
| 22 | Капитальный ремонт зданий учреждений общего, дошкольного, дополнительного образования и мероприятий по соответствию стандартам обучения | 2017-2019 гг. | 2019 г. | выполнение СМР/по факту | Городской отдел образования г.Саяногорск тел. (39042) 2-41-15 |
|  | **Объекты культуры** |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт «Краеведческого музея» | 2013-2018 гг. | 2018 г. | выполнено ПСД, готов к СМР/средняя | МКУ "Краеведческий музей" тел. (39042) 6-44-33 |
| 24 | Создание этнокультурного комплекса «Ымай» | 2016-2018гг. | 2018 г. | ПСД, выполнение СМР/средняя | МКУ "Краеведческий музей" тел. (39042) 6-44-33 |
| 25 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры | 2017г. | 2017г. | выполнение СМР/по факту | Саяногорский городской отдел культуры (39042) 6-07-66 |
|  | **Объекты спорта и туризма** |  |  |  |  |
| 26 | Строительство городского Парка активного отдыха "Остров здоровья" в Центральном микрорайоне | 2013-2017 гг. | 2017 г. | выполнение СМР/высокая | МАУ "Городские спортивные сооружения" тел. (39042) 6-44-81 |
|  | **Объекты здравоохранения** |  |  |  |  |
| 27 | Оснащение медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь населению моногорода, автомобилями скорой медицинской помощи с оборудованием (пять а/м класса "В" и одним а/м класса "С") | 2017 г. | 2017 г. | подготовка документации/низкая | ГБУЗ "Саяногорская городская станция скорой медицинской помощи" (39042) 2-03-33 |
| 28 | Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приемов в трех медицинских учреждениях | 2017-2018 гг. | 2018г. | подготовка документации/низкая | ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница" (39042) 6-81-71, ГБУЗ РХ «Саяногорская городская детская поликлиника имени Л.Д. Ганичевой» (39042) 2-28-29, ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка Майна" (39042) 4-24-95 |
|  | **Объекты благоустройства** |  |  |  |  |
| 29 | Строительство сквера в р.п.Майна | 2016-2017 гг. | 2017 г. | выполнение СМР/средняя | Орготдел р.п.Майна тел. (39042) 4-77-20 |
| 30 | Крепление берега и благоустройство прибрежной территории р.п.Черемушки | 2015-2017 гг. | 2017 г. | землеустроительные работы, выполнение СМР/средняя | Филиал ОАО "ФГК" - "Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего" тел. (39042) 3-26-06 |
|  | **Инвестиционные объекты хозяйствующих субъектов:** |  |  |  |  |
| 31 | Строительство (реконструкция) инфраструктуры (сетей, магистралей, дорог), необходимых для нового инвестиционного проекта "Строительство склада готовой продукции" и "Строительство цеха производства детского питания" ООО "Саянмолоко" | 2017-2018 гг. | 2018г. | ПСД, тех.присоединение и межевание границ/низкая | Комитет по ЖКХ и транспорту г.Саяногорска (39042) 2-16-65,  ООО "Саянмолоко" (39042) 6-06-98 |