График выполнения благоустройства объектов в рамках формирования комфортной городской среды на 2018г

| № п/п | Наименование | Перечень работ | Стоимость, тыс.руб | Фактическая / Планируемая Дата внесения в план -график | Планируемая дата размещения аукционной документации на сайте | окончание приема заявок | аукцион | Планируемая дата подписание контракта | Выполнение работ по плану графику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Саяногорск, Площадь " Краеведческий музей" в Енисейском мкрн.-1 этап | Ремонт пешеходной дорожки длина 150м. Ширина-3,1м, площадь -667м2 в т.ч. Карманы 202м2, замена б/ камня 317м. | 875,48094 | 23.05.2018 | 06.06.18 | 16.06.18 | 21.06.18 | 03.07.18 | 31.08.2018 |
| 2 | г.Саяногорск, Площадь " Краеведческий музей" в Енисейском мкрн.-2 этап | проект | 420,865 | 13.06.2018 | 25.06.18 | 05.07.18 | 09.07.18 | 23.07.18 | проект-ноябрь, эксперт 20.12.2018 |
| 3 | г.Саяногорск, Гравийный карьер | Установка урн-4,скамеек(бетонные)-4, туалетов( бетонные) с септиками-2, раздевалки(бетонные)-2, отсыпка песком пляжной зоны-2400м2 толщиной 15см | 598,04406 | 15.05.2018 | 29.05.18 | 07.06.18 | 13.06.18 | 26.06.18 | 31.07.2018 |
| 4 | г.Саяногорск, ул.Пионерская-1 этап | Устройство подпорной стены толщиной-0,4м длиной -117м (62м3 бетона), ремонт и расширение сущ лестниц, установка урн-6 , скамеек-6, устройство тротуара вдоль подъездов70м2, б/камня-164м, разработка земляной насыпи, асфальтирование проезда-410м2, установка кованного ограждения длиной 117м высотой 1,5м | 2135,80354 | 01.06.2018 | 13.06.18 | 21.06.18 | 25.06.18 | 09.07.18 | 31.08.2018 |
| 5 | г.Саяногорск, ул.Пионерская (освещение) | Установка светильников торшерного типа-6 шт, ламп-12шт , прокладка кабеля- 75м. | 147,86698 | 01.06.2018 | 13.06.18 | 22.06.18 | 28.06.18 | 11.07.18 | 31.08.2018 |
| 6 | Городская доска почета | Асфальтирование сущ.дорожки длиной 142м шириной-3,5(500м2), устройство новых диагональных шириной 1,5 м ,длиной 30м и 35м ,установка б/камня130м , ремонт облицовки клумб-20м2, ремонт сущ бетонных скамеек-5шт, урн-5шт, восстановление облицовки стены 34,5м2 | 1087,08798 | 01.06.2018 | 13.06.18 | 22.06.18 | 28.06.18 | 11.07.18 | 30.09.2018 |
| 7 | Сквер «Книга» в районе центральной библиотеки, пешеходные дорожки к нему | Асфальтирование проезда и парковки-1000м2, брусчатка вокруг клумб 96м2, пеш дорожки-600+27м2, установка б/камня 186м, ремонт лестницы с ограждением-17м2, ремонт подпорных стен 80м2 (отделка мраморной плиткой"Брекчия") | 1987,9814 | 01.06.2018 | 13.06.18 | 22.06.18 | 28.06.18 | 11.07.18 | 30.09.2018 |
| 8 | Сквер «Книга» в районе центральной библиотеки, пешеходные дорожки к нему (освещение) | Демонтаж сущ опор-2шт, Установка опор парковых высотой 3,5 м -4шт, светильников "Шар"-4шт прокладка кабеля-76м | 111,63744 | 23.05.2018 | 05.06.18 | 15.06.18 | 22.06.18 | 05.07.18 | 31.07.2018 |
| 9 | Парк " Победы" по ул.Песочная | Ремонт пешеходных дорожек: 50,0х2; 58,0х1,5; 60,0х2,5; 84х1,5 ( 463м2), площадки 102,5 м2 бетоном, установка б/камня-500м, устройство и отсыпка песком парковки 200м2, установка ограждения высотой 1,2 м длиной 260м. Установка скамеек парковых 12, урн-10. | 2133,54974 | 01.06.2018 | 13.06.18 | 25.06.18 | 29.06.18 | 13.07.18 | 01.09.2018 |
| 10 | Парк " Победы" по ул.Песочная (освещение) | Подвеска проводов по существующим опорам(11шт)-320м, установка кронштенйнов-11шт, светильников-22 | 318,86668 | 23.05.2018 | 05.06.18 | 15.06.18 | 22.06.18 | 05.07.18 | 31.07.2018 |
| 11 | Комсомольский мкрн, д74,75,76 | Ремонт проезда асфальтом-692м2, бетоном-18м2 установка б/камня 151, ремонт тротуара влоль д73-89м2, б/к-17м, установка урн-12шт, скамеек-12шт, выгораживание пешеходной зоны д.74-116м. | 1337,25152 | 01.06.2018 | 13.06.18 | 25.06.18 | 29.06.18 | 13.07.18 | 31.08.2018 |
| 12 | Комсомольский мкрн, д74,75,76 ( освещение) | Демонтаж сущ алюмин проводов и светильников, подвеска кабеля 402м , установка светодиодных светильников-10шт по существующим опорам | 165,1528 | 01.06.2018 | 13.06.18 | 27.06.18 | 02.07.18 | 16.07.18 | 31.07.2018 |
| 13 | Заводской мкрн. 36,37,38 | Ремонт проезда асфальтом-1707м2, установка б/камня 688м, ремонт тротуара вдоль д.36-36м2, б/к-45м, установка урн-14шт, скамеек-14шт, ремонт пешеходной зоны диной 37м шириной 2,5м и длиной 48 шириной 2,9м с установкой б/камня 170м. Ремонт спортивной площадки-ограждение метаалическое-длиной 109,2м, асфальтирование толщиной 4см площадь-670м2 с установкой стоек для баскетбола и воллейбола. | 3245,26668 | 01.06.2018 | 13.06.18 | 29.06.18 | 05.07.18 | 17.07.18 | 01.10.2018 |
| 14 | Интернациональный мкрн. 3,4,5,6 | Ремонт проезда , тротуаров установка б/камня из асфальта и бетона | 2569 | 20.06.2018 | 02.07.18 | 12.07.18 | 16.07.18 | 30.07.18 | 10.10.2018 |

Заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск

по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству 									        С.А. Борисов