Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации

### В целях оказания содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в организации, подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2017 № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», Администрация муниципального образования город Саяногорск

# П О С Т А Н О В Л Я  Е Т:

- Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы Администрации муниципального образования город Саяногорск.

И.о. Главы муниципального

образования город Саяногорск		                                     Н.М.Чванова

Приложение к постановлению

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

от 28.12.2017г  №1065

План организационно-технических мероприятий,

связанных с оказанием содействия избирательной комиссии в муниципальном образовании город Саяногорск в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить представление в Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сведений об организациях телерадиовещания и периодических печатных изданиях, учредителями которых на день официального опубликования решения о назначении выборов Президента Российской Федерации являются органы местного самоуправления и муниципальные организации которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента Российской Федерации, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета МО г.Саяногорск с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований. | Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов Президента Российской Федерации | Управляющий делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск |
| 2 | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. | В период избирательной кампании | Управляющий делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск |
| 3 | Организация и проведение совещательных мероприятий по вопросам организационного и материально – технического обеспечения выборов. | В период избирательной кампании | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования город Саяногорск. Управляющий делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск. |
| 4. | Создание и организация дежурств оперативной рабочей группы для решения организационно-технических вопросов при проведении выборов 18 марта 2018 года. | Создание рабочей группы – не позднее 01 января, организация дежурства – 18 марта | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования город Саяногорск |
| 5. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 31 января | Глава муниципального образования город Саяногорск |
| 6. | Предоставление помещений для работы избирательных комиссий, помещений для голосования и хранения избирательной документации, резервных мест для голосования и необходимого оборудования (сейфов, телефонных аппаратов, мебели, компьютерной техники. | В период избирательной кампании | Управляющий делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск. |
| 7. | Организация и проведение комплексных (комиссионных) обследований избирательных участков и мест хранения избирательных бюллетеней на предмет их антитеррористической и противопожарной защищенности с участием заинтересованных органов. | До 01 марта, устранение замечаний – до 15 марта | Территориальная избирательная комиссия. ГОиЧС |
| 8. | Оборудование с учетом потребностей помещений для голосования участковых комиссий специальными приспособлениями и оборудованием, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их. | Не позднее 15 марта | Руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 9. | Обеспечение в день голосования присутствия в помещениях участковых избирательных комиссий специалистов министерств, ведомств, органов местного самоуправления для оказания в рамках своей компетенции бесплатной информационной и консультационной помощи гражданам Российской. | 18 марта | Администрация муниципального образования г.Саяногорск, органы Администрация наделенные правами юридического лица. |
| 10. | Предусмотреть возможность оборудования помещений участковых избирательных комиссий, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в день голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля. | Не позднее 18 марта | Администрация муниципального образования, руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 11. | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования, а также по заявке участковых избирательных комиссий предоставление транспорта для доставки избирателей к избирательному участку. | 18 марта | Комитет по ЖКХиТ |
| 12. | Обеспечение выделения и оборудования на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, выдвинувших кандидатов, кандидатов. | Не позднее 15 февраля | Территориальные избирательные комиссии, Управляющий делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск. |
| 13. | Обеспечение публикации информации, предоставляемой избирательной комиссией о ходе подготовки и проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. | В период избирательной кампании | МАУ МО г. Саяногорск «Редакция городской газеты «Саянские ведомости»». |
| 14. | Предоставление избирательным комиссиям информации об изменениях сведений о гражданах для уточнения списков избирателей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. | В период избирательной кампании | Отделом по вопросам миграции ОМВД России по г.Саяногорску. |
| 15. | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования. | 18 марта | Управление ГОиЧС Администрации МО г.Саяногорск |
| 16. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования и по запросам избирательных комиссий - избирательных документов при их перевозке. | В период избирательной кампании | ОМВД России по г.Саяногорску. |
| 17. | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности и информирование избирательных комиссий о выявленных фактах и мерах, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по привлечению виновных к ответственности. | В период избирательной кампании | ОМВД России по г.Саяногорску |
| 18. | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении ТИК, участковых избирательных комиссий помещениями, компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки, Управляющий делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск. |
| 19. | Обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий, торговли предприятиями общественного питания. | 18 марта | СГОК, ОЭиР |
| 20 | Обеспечение приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений ГАУ РХ «Многофункциональный центр организации централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг». | С 31 января по 12 марта | «Многофункциональный центр организации централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг» по г.Саяногорску, территориальная избирательная комиссия г.Саяногорска |
| 21 | Обеспечение содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей, в том числе размещении информации на объектах наружной рекламы, в помещениях исполнительных органов муниципальной власти и их подведомственных учреждениях. | В период избирательной кампании | ДАГН г. Саяногорска, Управляющий делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск. Руководители муниципальных организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки. |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования город Саяногорск                     А.Г.Козловская

# Text boxes

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2017г.  №1065

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город