Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в подготовке и проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в организации, подготовки и проведения выборов в единый день голосования  9 сентября 2018 года,  руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия  от 13.07.2018 № 99-п «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям  в Республике Хакасия в реализации их полномочий при подготовке и проведении в 2018 году выборов в органы государственной власти и местного самоуправления в Республике Хакасия»

# П О С Т А Н О В Л Я  Е Т:

1.Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в подготовке и проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года (Приложение к постановлению).

2.Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы Администрации муниципального образования город Саяногорск.

Глава муниципального

образования город Саяногорск		                                                Л.М. Быков

Приложение к постановлению

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

от 01.08.2018№553

План организационно-технических мероприятий,

связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в муниципальном образовании город Саяногорск в подготовке и проведении выборов  в единый день голосования  9 сентября 2018 года.

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и направить представление в Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сведения об организациях телерадиовещания и периодических печатных изданиях, учредителями которых на день официального опубликования решения о назначении выборов, являются органы местного самоуправления и муниципальные организации. | Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия, Главы муниципального образования город Саяногорск, | Управляющий делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск |
| 2. | Предоставить избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые помещения, для проведения голосования, для работы избирательных комиссий, хранения избирательной документации. Предоставить необходимое оборудование (сейфы, телефонные аппараты, мебель). | На период проведения избирательной кампании. | Управляющий делами Администрации муниципального образования, руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки (по согласованию). |
| 3. | Оказать содействия избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения. | В период избирательной кампании | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск, руководители городского отдела образования, Саяногорского городского отдела культуры, руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки (по согласованию). |
| 4. | Организация и проведение совещательных мероприятий по вопросам организационного и материально – технического обеспечения выборов. | В период избирательной кампании проводить заседания рабочей группы. (постановление от 23.07.№516) | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования город Саяногорск. Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
|  | Создание и организация дежурств оперативной рабочей группы для решения организационно-технических вопросов при проведении выборов 09 сентября 2018 года | не позднее 1 сентября 2018 года. | Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования город Саяногорск |
| 6. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 30 июля 2018 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
|  | Обеспечить публикацию информации предоставляемой территориальной избирательной комиссией о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах и избирательных обеднениях. | В период избирательной кампании | МАУ МО г. Саяногорск «Редакция городской газеты «Саянские ведомости»». |
| 7. | Предусмотреть наличие резервный помещений для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случае невозможности работы образованных избирательных участках. | до 10 августа 2018 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 8. | Организация и проведение комплексных (комиссионных) обследований избирательных участков и мест хранения избирательных бюллетеней на предмет их антитеррористической и противопожарной защищенности с участием заинтересованных органов. | до 31 августа 2018 года | Управление ГО и ЧС Администрации муниципального образования город Саяногорск, ОМВД России по г. Саяногорску.(по согласованию). |
| 9. | Оборудование с учетом потребностей помещений для голосования участковых комиссий специальными приспособлениями и оборудованием, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать избирательное право. | Не позднее 6 сентября 2018 года | Руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки (по согласованию). |
| 10. | Обеспечение в день голосования присутствие в помещениях участковых избирательных комиссий (за исключением помещений для голосования), специалистов органов местного самоуправления, для оказания в рамках своей компетенции бесплатной информационной и консультационной помощи гражданам Российской Федерации. | 9 сентября 2018 года | Администрация муниципального образования город Саяногорск, органы Администрация наделенные правами юридического лица. |
| 11. | Предусмотреть возможность оборудования помещений в которых будут размещаться участковые избирательные комиссии контролируемый проход граждан (металлодетекторы, турникеты, ограждения). | Не позднее 7 сентября 2018 года | Администрация муниципального образования город Саяногорск, руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 12. | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования. По заявке участковых избирательных комиссий предоставление транспорта для доставки избирателей к избирательному участку, прибытию членов комиссии и наблюдателям к избирателю. | 9 сентября 2018 года | Руководитель Комитета по жилищно0коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска |
| 13. | Обеспечить выделения и оборудования на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, выдвинувших кандидатов, кандидатов. | Не позднее 10 августа 2018 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 14. | Обеспечение публикации информации, предоставляемой избирательной комиссией о ходе подготовки и проведения избирательной кампании 9 сентября 2018 года. | В период избирательной кампании | МАУ МО г. Саяногорск «Редакция городской газеты «Саянские ведомости»». |
| 15. | Предоставлять избирательным комиссиям информацию об изменениях сведений о гражданах для уточнения списков избирателей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. | В период избирательной кампании | Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г.Саяногорску. ЗАГС |
| 16. | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования. | 09 сентября 2018 | Управление ГОиЧС Администрации МО г.Саяногорск |
| 17. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов в том числе на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования и по запросам избирательных комиссий - избирательных документов при их перевозке. | В период избирательной кампании | ОМВД России по г. Саяногорску. (по согласованию) |
| 18. | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности и информирование избирательных комиссий о выявленных фактах и мерах принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по привлечению виновных к ответственности. | В период избирательной кампании | ОМВД России по г.Саяногорску |
| 19. | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении ТИК, участковых избирательных комиссий помещениями, компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Управляющий делами Администрации муниципального образования г.Саяногорск. Руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки (по согласованию) , |
| 20 | Обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий, торговли предприятиями общественного питания. | 9 сентября 2018 года | СГОК, ОЭиР |
| 22 | Обеспечить содействие избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей, в том числе в размещении информации на объектах наружной рекламы, в помещениях исполнительных органов муниципальной власти и их подведомственных учреждениях. | В период избирательной кампании | Управляющий делами Администрации. Руководители ДАГН г. Саяногорска, СГОК, ГорОО, |
| 23 | Обеспечить сохранность печатных информационно – разъяснительных материалов избирательных комиссий на информационных щитах многоквартирных домов. |  | Зам. Главы по ЖКХТ и С, Руководители управляющих компаний (по согласованию) |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования город Саяногорск                     А.Г.Козловская

# Text boxes

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2018 № 553

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация муниципального

образования город Саяногорск

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация

города саяногорска

Россия Федерациязы

Хакас Республиказы

Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа

Саяногорск город