| ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2024 № 517 Российская Федерация Республика Хакасия Администрация муниципального образования город Саяногорск Саяногорск городтын устаf-настаа администрация города саяногорска Россия Федерациязы Хакас Республиказы Муниципальнай пÿдiстiң устағ-пастаа Саяногорск город |  |  |
| --- | --- | --- |

О создании рабочей группы, утверждении Плана организационно – технических вопросов, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям, при организации в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика Хакасия – Хакасский одномандатный избирательный округ №35

В целях оказания содействия избирательным комиссиям при организации в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республики Хакасия – Хакасский одномандатный избирательный округ №35, назначенных на единый день голосования 8 сентября 2024 года, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 22.07.2024 №205-п «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в Республике Хакасия в реализации их полномочий при подготовке и проведении в 2024 году дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика Хакасия – Хакасский одномандатный избирательный округ №35 и выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, Администрация муниципального образования город Саяногорск

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав рабочей группы для решения организационно-технических вопросов, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям, при организации в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика Хакасия – Хакасский одномандатный избирательный округ №35, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План организационно-технических вопросов, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям, при организации в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика Хакасия – Хакасский одномандатный избирательный округ №35, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.	      Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4.	Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального образования город Саяногорск.

Глава муниципального образования

город Саяногорск                                                                                 Е.И. Молодняков

Приложение №1 к постановлению

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

от  13.08.2024  № 517

Состав рабочей группы

Руководитель рабочей группы:

- Глава муниципального образования город Саяногорск;

Заместитель руководителя рабочей группы:

- заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по социальным вопросам;

секретарь рабочей группы:

- ведущий специалист (помощник) управления делами Администрации муниципального образования город Саяногорск;

члены рабочей группы:

- заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству;

- управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск;

- руководитель Комитета по жилищно–коммунальному хозяйству и транспорту города Саяногорска;

- руководитель Городского отдела образования города Саяногорска;

- руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики г. Саяногорска;

- начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по рп Майна;

- начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по рп Черемушки;

- начальник Управления по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования город Саяногорск;

- начальник Саяногорского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» (по согласованию);

- представитель ОМВД России по г. Саяногорску (по согласованию);

- представитель филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию).

Управляющий делами Администрации

муниципального образования город Саяногорск                                 Л. В. Байтобетова

Приложение №2 к постановлению

Администрации муниципального

образования город Саяногорск

от  13.08.2024  № 517

План организационно-технических вопросов,

связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям,

при организации в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика Хакасия – Хакасский одномандатный избирательный округ №35

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по вопросам организационного и материально – технического обеспечения выборов. | В период избирательной кампании | Руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы. |
| 2. | Обеспечить публикацию информации предоставляемой территориальной избирательной комиссией о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах и избирательных объединениях. | В период избирательной кампании | Руководитель МАУ муниципального образования г.Саяногорск «Редакция городской газеты «Саянские ведомости» |
| 3. | Обеспечить организацию учебного процесса с учетом проведения голосования на выборах в течение нескольких дней подряд в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 6, 7, 8 сентября 2024 года | Заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по социальным вопросам, ГорОО г. Саяногорска, УКСМ. |
| 4. | В пределах установленной компетенции обеспечить предоставление информации об изменениях сведений о гражданах для уточнения списков избирателей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | Постоянно | ОМВД России по г. Саяногорску (по согласованию). Военный комиссариат города Саяногорск и Бейского района (по согласованию), Администрация муниципального образования город Саяногорск. |
| 5. | Обеспечить своевременное представление сведений об избирателях в ТИК г.Саяногорска для составления списков избирателей | Постоянно | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 6. | Обеспечить в установленном порядке контроль за соблюдением, а также оказание содействия в соблюдении пожарной безопасности в помещениях для голосования | 6, 7, 8 сентября 2024 года | 3 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Республике Хакасия (по согласованию). |
| 7. | Провести предварительное обследование избирательных участков | Не позднее 29 августа 2024 г. | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск и председатель ТИК г.Саяногорск |
| 8. | Организация и проведение комплексных (комиссионных) обследований избирательных участков и мест хранения избирательных бюллетеней на предмет их антитеррористической и противопожарной защищенности с участием заинтересованных органов. | Не позднее, чем за одну неделю до первого дня голосования, устранение замечаний не позднее, чем за три дня до первого дня голосования. | Руководители организаций, учреждений, в помещении которых будут расположены избирательные участки. Управление по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования город Саяногорск, ОМВД России по г. Саяногорску (представитель по согласованию). ОВО по г. Саяногорску – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия» (представитель по согласованию). 3 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Республике Хакасия (представитель по согласованию). |
| 9. | Обеспечить создание зон безопасности на прилегающих территориях к зданиям, в которых расположены участковые избирательные участки, в целях обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, а также требований безопасности и организации дорожного движения | 6, 7, 8 сентября 2024 года | ОМВД России по г. Саяногорску, ГорОО г. Саяногорска, УКСМ, руководители организаций, учреждений, в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 10. | Обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Республика Хакасия – Хакасский одномандатный избирательный округ №35, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, помещений, где хранятся избирательные бюллетени, помещений, в которых размещены комплексы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», и по запросам избирательных комиссий - охраны избирательных документов при их перевозке | В период избирательной кампании | ОМВД России по городу Саяногорску. |
| 11. | В пределах установленной компетенции принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, информирование избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление в суд материалов | В период избирательной кампании | ОМВД России по городу Саяногорску. |
| 12. | Организовать бесперебойное функционирование сетей связи, в том числе доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» на период проведения выборов | Постоянно | Администрация муниципального образования город Саяногорск, филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию). |
| 13. | Обеспечить условия для подключения и доступа территориальной избирательной комиссии к единой сети передачи данных | Постоянно | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию). |
| 14. | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | 28 августа - 08 сентября 2024 года | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск |
| 15. | Предоставить участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые помещения, для проведения голосования, для работы избирательных комиссий, хранения документации. Предоставить необходимое оборудование (1 сейф, телефонные аппараты, мебель, средства видеонаблюдения либо видеорегистраторы). Обеспечить наличие доступа к сети Интернет в помещениях, где расположены избирательные участки. | 28 августа - 08 сентября 2024 года | Заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по социальным вопросам, руководители учреждений, организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 16. | Оборудовать с учетом потребностей помещений для голосования участковых комиссий специальными приспособлениями и оборудованием, позволяющими лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать избирательное право. | Не позднее 06 сентября 2024 г. | Руководители организаций, учреждений, в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 17. | Предусмотреть возможность оборудования помещений, в которых будут размещаться участковые избирательные комиссии, контролируемого прохода граждан (металлодетекторы, турникеты, ограждения). | Не позднее 5 сентября 2024 г. | Администрация муниципального образования город Саяногорск, руководители организаций, в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 18. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых средств связи, технического оборудования | 28 августа - 08 сентября 2024 года | Руководители организаций, учреждений, в помещении которых будут расположены избирательные участки. |
| 19. | По предложению территориальной избирательной комиссии обязаны выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка специальные места (специальное место) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов. Подготовить муниципальный нормативный правовой акт. | Не позднее 14 августа 2024 года | Руководители организаций, учреждений, в помещении которых будут расположены избирательные участки. Юридическая служба Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 20. | Оказание содействия в обеспечении резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования избирательных участков, помещений для голосования избирательных участков, где будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней, а также зданий, в которых размещена территориальная избирательная комиссия | 6, 7, 8 сентября 2024 г. | Администрация муниципального образования город Саяногорск, филиал ПАО «Россети Сибирь – «Хакасэнерго». |
| 21. | Обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования. | 6, 7, 8 сентября 2024 г. | Руководитель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска. |
| 22. | Оказывать содействие политическим партиям, зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий. | В период избирательной кампании. (длительность публичных мероприятий не более 90 минут). | Руководители муниципальных учреждений. Юридическая служба Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 23. | предоставлять избирательным комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения избирательных комиссий в пятидневный срок, на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Указанные сведения и материалы предоставляются избирательным комиссиям безвозмездно. | В период избирательной кампании | Глава муниципального образования город Саяногорск, уполномоченные должностные лица. |
| 24. | Предусмотреть наличие резервных помещений для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случае невозможности работы образованных избирательных участков. Подготовить муниципальный нормативный правовой акт о резервных помещениях. | до 1 сентября 2024 г. | Управляющий делами Администрации муниципального образования город Саяногорск. Юридическая служба Администрации муниципального образования город Саяногорск. |
| 25. | Обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий, торговли предприятиями общественного питания. | 6, 7, 8 сентября 2024 г. | УКСМ, Отдел экономики и развития Администрации муниципального образования г. Саяногорск. |
| 26. | Обеспечить присутствие автомобиля ГАЗ 3302 под передвижной пункт голосования | 6, 7, 8, 9 сентября 2024 г. | УКСМ |
| 27. | Организовать дежурство водителей Администрации муниципального образования город Саяногорск. | 6, 7, 8 сентября 2024 г. | Управляющий делами Администрации г. Саяногорск. |
| 28. | Организовать совместно с управляющими жилищными компаниями сохранность печатных информационно-разъяснительных материалов избирательных комиссии. | В период избирательной компании | Заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству |

Управляющий делами Администрации

муниципального образования город Саяногорск                               Л. В. Байтобетова