|  |
| --- |
|  |
| Постановление Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 20.11.2020 N 763 (ред. от 22.07.2022) "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сельских территорий муниципального образования город Саяногорск" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 25.01.2023 |

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. САЯНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2020 г. N 763

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД САЯНОГОРСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации муниципального образования г. Саяногорск  от 04.05.2021 [N 255](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF429180D44BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EA54FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J), от 01.12.2021 [N 786](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF42C1C0D45BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EA54FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J), от 30.12.2021 [N 915](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF42C110F44BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EA54FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J),  от 21.03.2022 [N 153](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF42E180E47BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EA54FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J), от 22.07.2022 [N 480](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF420180A43BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EA54FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J)) |  |

В целях упорядочения программных мероприятий и объемов их финансирования, на основании [Указа](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC89C3F829D92DA9949E1A1FF2E135918E403F29BD047002F800EF5D016CB680FDBE851F3U2kFJ) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", [постановления](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC89C3F829D92DA9E4FEFA2F52E135918E403F29BD047002F800EF5D016CB680FDBE851F3U2kFJ) Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", [распоряжения](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC89C3F829D92DA984DE8A0FC2A135918E403F29BD047002F800EF5D016CB680FDBE851F3U2kFJ) Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 N 151-р "Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года", [Закона](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF420180747BB58AFCCD94D577ACF0FA99646D86A0BDBEA50EF2EFB0FUCk5J) Республики Хакасия от 12.02.2020 N 01-ЗРХ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года", в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF4211E0946BB58AFCCD94D577ACF0FA99646D86A0BDBEA50EF2EFB0FUCk5J) Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 02.07.2015 N 626 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск", руководствуясь [статьей 32](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF42F1C0B40BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC1EC51FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J) Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 N 35, Администрация муниципального образования город Саяногорск постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P36) "Развитие сельских территорий муниципального образования город Саяногорск" (приложение к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью опубликовать настоящее постановление в городской газете "Саянские ведомости" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

муниципального образования

город Саяногорск

М.А.ВАЛОВ

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от 20.11.2020 N 763

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД САЯНОГОРСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации муниципального образования г. Саяногорск  от 21.03.2022 [N 153](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF42E180E47BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EA54FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J), от 22.07.2022 [N 480](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF420180A43BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EA54FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J)) |  |

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы "Развитие сельских территорий

муниципального образования город Саяногорск"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования город Саяногорск  (Отдел Администрации муниципального образования город Саяногорск по р.п. Майна) |
| Соисполнители муниципальной программы | - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (далее - КЖКХиТ);  - Отдел Администрации муниципального образования город Саяногорск по р.п. Черемушки (далее - отдел по р.п. Черемушки);  - Жилищный отдел Администрации муниципального образования город Саяногорск (далее - Жилищный отдел);  - Саяногорский городской отдел культуры (далее - СГОК);  - Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город Саяногорск (далее - КДМФКиС);  - Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска (далее - ДАГН);  Отдел экономики и развития - Сектор потребительского рынка и поддержки предпринимательства Администрации муниципального образования город Саяногорск (далее - СПРиПП) |
| Участники реализации муниципальной программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия |
| Подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Сохранение и развитие сельских территорий, эффективное использование их экономического потенциала, повышение качества жизни населения сельских территорий |
| Задачи муниципальной программы | 1. Удовлетворение потребностей жителей, постоянно проживающих на сельских территориях, в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на сельских территориях с целью повышения уровня занятости сельского населения;  3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;  4. Привлечение населения сельских территорий к культурно-массовым, спортивным мероприятиям |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1) Количество жителей, постоянно проживающих на сельских территориях, удовлетворивших потребности в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов (чел.):  2021 год - 6;  2022 год - 7;  2023 год - 8;  2024 год - 9;  2025 год - 10.  2) Количество жилых домов, расположенных на территории деревни Богословка, в которых осуществлен ремонт (замена) крыши, ремонт (замена) печи, фундамента, электропроводки; благоустройство придомовой территории (забор, ворота) в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF42C1D0A46BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EA58FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J) Республики Хакасия "Сохранение и развитие малых сел Республики Хакасия" (единиц):  2021 год - 1;  2022 год - 2;  2023 год - 3;  2024 год - 4;  2025 год - 5.  3) Количество физических лиц и хозяйствующих субъектов, получивших информационную, консультационную поддержку в целях ведения деятельности на сельских территориях (единиц):  2021 год - 1;  2022 год - 2;  2023 год - 4;  2024 год - 5;  2025 год - 6.  4) Количество реализованных проектов по благоустройству, созданию и развитию инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях (в т.ч. разработка ПСД), единиц:  2021 год - 1;  2022 год - 2;  2023 год - 0;  2024 год - 1;  2025 год - 1.  5) Количество реализованных проектов культурной сферы на сельских территориях (в т.ч. разработка ПСД), единиц:  2021 год - 1;  2022 год - 1;  2023 год - 1;  2024 год - 2;  2025 год - 2.  6) Количество реализованных проектов спортивной сферы на сельских территориях (в т.ч. разработка ПСД), единиц:  2021 год - 1;  2022 год - 0;  2023 год - 0;  2024 год - 0;  2025 год - 1.  7) Количество реализации проектов в сфере образования на сельских территориях (в т.ч. разработка ПСД), единиц:  2021 год - 1;  2022 год - 0;  2023 год - 0;  2024 год - 0;  2025 год - 0.  8) Доля населения сельских территорий, принявшего участие в культурных мероприятиях, от общей численности населения муниципального образования город Саяногорск, принявшего участие в культурных мероприятиях (%):  2021 год - 5;  2022 год - 5;  2023 год - 5;  2024 год - 10;  2025 год - 12.  9) Доля населения сельских территорий, принявшего участие в спортивных мероприятиях, от общей численности населения муниципального образования город Саяногорск, принявшего участие в спортивных мероприятиях (%):  2021 год - 10;  2022 год - 12;  2023 год - 12;  2024 год - 15;  2025 год - 15 |
| Срок реализации муниципальной программы | 2021 - 2025 годы |
| Объем финансирования муниципальной программы | Объем финансирования, всего: 39626,4 тыс. руб., в том числе:  2021 год: 1830,3 тыс. рублей;  2022 год: 7816,8 тыс. рублей;  2023 год: 5742,0 тыс. рублей;  2024 год: 10947,3 тыс. рублей;  2025 год: 13290,0 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF420180A43BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EA56FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J) Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 22.07.2022 N 480) | |
| Конечные результаты муниципальной программы | - увеличение количества жителей, постоянно проживающих на сельских территориях, удовлетворивших потребности в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов до 10 чел.;  - увеличение количества жилых домов, расположенных на территории деревни Богословка, в которых осуществлен ремонт (замена) крыши, осуществлен ремонт (замена) печи, фундамента, электропроводки; благоустройство придомовой территории (забор, ворота), в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF42C1D0A46BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EA58FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J) Республики Хакасия "Сохранение и развитие малых сел Республики Хакасия" - до 5 ед.;  - увеличение количества физических лиц и хозяйствующих субъектов, получивших информационную, консультационную поддержку в целях ведения деятельности на сельских территориях - до 6 ед.;  - количество реализованных проектов по благоустройству, созданию и развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечению уличного освещения на сельских территориях - нарастающим итогом за все годы действия программы - 5 ед.;  - увеличение количества реализованных проектов культурной сферы на сельских территориях - нарастающим итогом за все годы действия программы - 7 ед.;  - количество реализованных проектов спортивной сферы на сельских территориях нарастающим итогом за все годы действия программы - 2 ед.;  - количество реализованных проектов в сфере образования на сельских территориях нарастающим итогом за все годы действия программы - 1 ед.;  - увеличение доли населения сельских территорий, принявшего участие в культурных мероприятиях, от общей численности населения муниципального образования город Саяногорск, принявшего участие в культурных мероприятиях - до 12%.  - увеличение доли населения сельских территорий, принявшего участие в спортивных мероприятиях, от общей численности населения муниципального образования город Саяногорск, принявшего участие в спортивных мероприятиях - до 15% |

2. Цель и задачи муниципальной программы

Цель: Сохранение и развитие сельских территорий, эффективное использование их экономического потенциала, повышение качества жизни населения сельских территорий.

Задачи:

1. Удовлетворение потребностей жителей, постоянно проживающих на сельских территориях, в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на сельских территориях с целью повышения уровня занятости сельского населения.

3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

4. Привлечение населения сельских территорий к культурно-массовым, спортивным мероприятиям.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Задача 1. Удовлетворение потребностей жителей, постоянно проживающих на сельских территориях, в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | | | | |
| 1.1. | Информационно-консультационные мероприятия среди населения сельских территорий о возможности участия в государственных программах, направленных на удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье | Средства местного бюджета | Текущее финансирование | | | | | Отдел по р.п. Майна, отдел по р.п. Черёмушки |
| 1.2. | Ведение учета муниципального жилищного фонда в разрезе сельских территорий | Средства местного бюджета | Текущее финансирование | | | | | ДАГН |
| 1.3. | Ведение в установленном порядке учета граждан, проживающих на сельских территориях, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Средства местного бюджета | Текущее финансирование | | | | | Жилищный отдел |
| 1.4. | Распределение жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством гражданам, проживающим на сельских территориях году | Средства местного бюджета | Текущее финансирование | | | | | Жилищный отдел |
| 1.5. | Участие в работе комиссии по оценке необходимости проведения ремонта (замены) крыш, ремонта (замены) печи, фундамента, электропроводки; благоустройства придомовой территории (забор, ворота), в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF42C1D0A46BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EA58FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J) Республики Хакасия "Сохранение и развитие малых сел Республики Хакасия" | Средства местного бюджета | Текущее финансирование | | | | | КЖКХиТ |
| Задача 2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на сельских территориях с целью повышения уровня занятости сельского населения | | | | | | | | |
| 2.1 | Информационно-консультационная работа с физическими лицами и хозяйствующими субъектами, осуществляющими (планирующими осуществлять) предпринимательскую деятельность на сельских территориях | Средства местного бюджета | Текущее финансирование | | | | | Отдел по р.п. Майна, отдел по р.п. Черёмушки, СПРиПП |
| Задача 3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | | | | | | | | |
| 3.1 | Информирование граждан о проведении общественных обсуждений проектов по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях | Средства местного бюджета | Текущее финансирование | | | | | Отдел по р.п. Майна, отдел по р.п. Черёмушки |
| 3.2 | Реализация проектов по созданию и развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечению уличного освещения, строительству улично-дорожной сети, а также благоустройству на сельских территориях (в т.ч. разработка ПСД), в т.ч.: | Средства местного бюджета | 0,1 | 7790,5 | 5210,0 | 10847,3 | 9960,0 |  |
| 3.2.1 | Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок д. Богословка | Средства местного бюджета | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т |
| 3.2.2 | Реконструкция и вынос трассы напорного канализационного коллектора КНС-1 до очистных сооружений рп. Майна по ул. Промышленная | Средства местного бюджета | 0,0 | 7790,5 | 5210,0 | 0,0 | 0,0 | КЖКХ и Т |
| 3.2.3. | Строительство комплекса очистных сооружений рп. Черемушки | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10847,3 | 9960,0 | КЖКХ и Т |
| 3.3. | Реализация проектов по строительству, реконструкции объектов социальной, культурной, спортивной сферы на сельских территориях (в т.ч. разработка ПСД) | Средства местного бюджета | 1800,2 | 0,0 | 500,0 | 100,0 | 3225,0 | СГОК |
| 3.3.1. | Проведение капитального ремонта МБУДО ЧДШИ | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | СГОК |
| 3.3.2. | Проведение капитального ремонта МАУ МО ДК "Энергетик" | Средства местного бюджета | 240,0 | 0,0 | 500,0 | 50,0 | 0,0 | СГОК |
| 3.3.3. | Приобретение автобуса для перевозки детей | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | СГОК |
| 3.3.4. | Строительство центра культурного развития в рп. Майна | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 2400,0 | СГОК |
| 3.3.5. | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт спортивного комплекса "Юность" в рп. Майна | Средства местного бюджета | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КДМФКиС, МАУ "ГСС" |
| 3.3.6. | Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | КДМФКиС, МАУ "ГСС" |
| 3.3.7. | Строительство начальной школы на 20 учащихся с учительским домом в деревне Богословка, располагаемой по адресу: Республика Хакасия, муниципальное образование город Саяногорск, деревня Богословка, ул. Центральная, 42 | Средства местного бюджета | 1060,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГорОО, МБОУ "МСШ" |
| ИТОГО: по задаче 3 | | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 1800,3 | 7790,5 | 5710,0 | 10947,3 | 13185,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4. Привлечение населения сельских территорий к культурно-массовым, спортивным мероприятиям | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение культурных мероприятий на сельских территориях на муниципальном и республиканском уровнях | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | СГОК |
| 4.2. | Проведение спортивных мероприятий на сельских территориях на муниципальном и республиканском уровнях | Средства местного бюджета | 30,0 | 26,3 | 32,0 | 0,0 | 80,0 | КДМФКиС |
| (п. 4.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF420180A43BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EB52FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J) Администрации муниципального образования г.  Саяногорск от 22.07.2022 N 480) | | | | | | | | |
| ИТОГО по задаче 4 | | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 30,0 | 26,3 | 32,0 | 0,0 | 105,0 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF420180A43BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5E854FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J) Администрации муниципального образования г. Саяногорск  от 22.07.2022 N 480) | | | | | | | | |
| ВСЕГО по Программе | | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства местного бюджета | 1830,3 | 7816,8 | 5742,0 | 10947,3 | 13290,0 |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF420180A43BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EE57FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J) Администрации муниципального образования г. Саяногорск  от 22.07.2022 N 480) | | | | | | | | |
| ИТОГО по Программе в целом за счет всех источников финансирования | |  | 1830,3 | 7816,8 | 5742,0 | 10947,3 | 13290,0 |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF420180A43BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EC54FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J) Администрации муниципального образования г. Саяногорск  от 22.07.2022 N 480) | | | | | | | | |

4. Перечень целевых показателей муниципальной программы

"Развитие сельских территорий муниципального

образования город Саяногорск"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Количество жителей, постоянно проживающих на сельских территориях, удовлетворивших потребности в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов (чел.) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Количество жилых домов, расположенных на территории деревни Богословка, в которых осуществлен ремонт (замена) крыши, ремонт (замена) печи, фундамента, электропроводки; благоустройство придомовой территории (забор, ворота), в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF42C1D0A46BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EA58FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J) Республики Хакасия "Сохранение и развитие малых сел Республики Хакасия" (единиц) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Количество физических лиц и хозяйствующих субъектов, получивших информационную, консультационную поддержку в целях ведения деятельности на сельских территориях (единиц) | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству, созданию и развитию инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях (в т.ч. разработка ПСД), единиц | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| 5 | Количество реализованных проектов культурной сферы на сельских территориях (в т.ч. разработка ПСД), единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Количество реализованных проектов спортивной сферы на сельских территориях (в т.ч. разработка ПСД), единиц | 1 | - | - | - | 1 |
| 7 | Количество реализации проектов в сфере образования на сельских территориях (в т.ч. разработка ПСД), единиц | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Доля населения сельских территорий, принявшего участие в культурных мероприятиях, от общей численности населения муниципального образования город Саяногорск, принявшего участие в культурных мероприятиях (%) | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 |
| 9 | Доля населения сельских территорий, принявшего участие в спортивных мероприятиях, от общей численности населения муниципального образования город Саяногорск, принявшего участие в спортивных мероприятиях (%) | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 |

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к 2025 году следующих ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы:

- увеличение количества жителей, постоянно проживающих на сельских территориях, удовлетворивших потребности в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, до 10 чел.;

- увеличение количества жилых домов, расположенных на территории деревни Богословка, в которых осуществлен ремонт (замена) крыши, осуществлен ремонт (замена) печи, фундамента, электропроводки; благоустройство придомовой территории (забор, ворота), в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF42C1D0A46BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5EA58FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J) Республики Хакасия "Сохранение и развитие малых сел Республики Хакасия" - до 5 ед.;

- увеличение количества физических лиц и хозяйствующих субъектов, получивших информационную, консультационную поддержку в целях ведения деятельности на сельских территориях - до 6 ед.;

- количество реализованных проектов по благоустройству, созданию и развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечению уличного освещения на сельских территориях - нарастающим итогом за все годы действия программы - 5 ед.;

- увеличение количества реализованных проектов культурной сферы на сельских территориях - нарастающим итогом за все годы действия программы - 7 ед.;

- количество реализованных проектов спортивной сферы на сельских территориях нарастающим итогом за все годы действия программы - 2 ед.;

- количество реализованных проектов в сфере образования на сельских территориях нарастающим итогом за все годы действия программы - 1 ед.;

- увеличение доли населения сельских территорий, принявшего участие в культурных мероприятиях, от общей численности населения муниципального образования город Саяногорск, принявшего участие в культурных мероприятиях - до 12%;

- увеличение доли населения сельских территорий, принявшего участие в спортивных мероприятиях, от общей численности населения муниципального образования город Саяногорск, принявшего участие в спортивных мероприятиях - до 15%.

5. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=E78FE08BCFDE15058DC8823294F1CDDF9247B7ACF420180A43BB58AFCCD94D577ACF0FBB961ED4680EC5ED53FA78AA499340A6CDEE3C59BCE259DDU2k8J) Администрации муниципального

образования г. Саяногорск от 22.07.2022 N 480)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | Всего тыс. руб. | В том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Администрация муниципального образования город Саяногорск | Всего | 1418,3 | 530,0 | 26,3 | 32,0 | 0,0 | 830,0 |
| Из них | | | | |  |  |
| Средства местного бюджета | 1418,3 | 530,0 | 26,3 | 32,0 | 0,0 | 830,0 |
| Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по ЖКХиТ | Всего | 33807,9 | 0,1 | 7790,5 | 5210,0 | 10847,3 | 9960,0 |
| Из них | | | | |  |  |
| Средства местного бюджета | 33807,9 | 0,1 | 7790,5 | 5210,0 | 10847,3 | 9960,0 |
| Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГорОО | Всего | 1060,2 | 1060,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Из них |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 1060,2 | 1060,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СГОК | Всего | 3340,0 | 240,0 | 0,0 | 500,0 | 100,0 | 2500,0 |
| Из них |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 3340,0 | 240,0 | 0,0 | 500,0 | 100,0 | 2500,0 |
| Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе | | 39626,4 | 1830,3 | 7816,8 | 5742,0 | 10947,3 | 13290,0 |
| В том числе | | | | | |  |  |
| Средства местного бюджета | | 39626,4 | 1830,3 | 7816,8 | 5742,0 | 10947,3 | 13290,0 |
| Средства бюджетов РФ, РХ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |