**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | «05» августа 2022 г. | № 2 - КМ | |

**информация**

**ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Саяногорск в соответствии с пунктом 2.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 29.12.2021 № 10-р; распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 24.05.2022 № 6-р «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие «Проверка полноты и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» в 2021 году».

**Цель контрольного мероприятия:** Оценить целевое и эффективное использование средств бюджетов всех уровней, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» (далее - МП «Формирование комфортной городской среды на территории МО г.Саяногорск»).

**Объект (объекты) контрольного мероприятия:** Администрация муниципального образования город Саяногорск (включая структурные подразделения).

**По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

Согласно Паспорту МП «Формирование комфортной городской среды на территории МО г.Саяногорск» ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска (далее – Комитет по ЖКХ и Т).

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 05.08.2021 № 59-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» распределены субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию программ формирования современной городской среды на 2021 год, в том числе городу Саяногорску – 20 474,8 тыс.рублей.

Решением Совета депутатов муниципального образования (далее - МО) г. Саяногорск от 22.12.2020 № 266 на финансирование расходов по реализации МП «Формирование комфортной городской среды на территории МО г.Саяногорск» утвержденная общая сумма расходов (в размере 148 505,6 тыс.рублей) соответствует объему финансирования, отраженного в Перечне основных мероприятий муниципальной программы.

Кассовое исполнение мероприятий за 2021 год, составляет 92,4% от утвержденного объема бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных обязательств, в том числе показатели мероприятий по благоустройству общественных территорий МО г.Саяногорск и мероприятий по реализации проекта «Культурное пространство трех площадей» составляют 52,1% и 57,0% соответственно, что может создать фактор риска нарушения планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели, задач, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий МП «Формирование комфортной городской среды на территории МО г.Саяногорск».

В рамках исполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий МО г.Саяногорск осуществлено кассовое исполнение судебных актов на сумму 177,1 тыс.рублей, что характеризуется как признаки неэффективного использования бюджетных средств.

По результату проверки дизайн-проекта по объекту Сквер за детской поликлиникой установлено, что указанный документ не содержит текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение территории, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, что является нарушением пункта 1.2. Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий МО г. Саяногорск, что создает риск незапланированных изменений при выполнении работ по контракту, а также создает риск дополнительных расходов бюджетных средств при исполнении контракта.

По результату контрольного мероприятия установлены нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на общую сумму 3 320,41 тыс.рублей, включая несоблюдение сроков оплаты за выполненные работы, осуществление приемки и оплаты работ, не соответствующих техническому заданию и локальному сметному расчету, порядка внесения изменений в условия контракта и иные нарушения.

По результату проверки исполнения контракта предметом которого являются строительные работы по благоустройству общественных территорий МО г. Саяногорск в Центральном микрорайоне, Сквер за детской поликлиникой, обнаружены арифметические ошибки, допущенные при расчете применения УСНО в актах о приемке выполненных работ, а также: в нарушение требований пункта 8.6.10. Правил по благоустройству территории МО г. Саяногорск, утвержденных решением Совета депутатов МО г. Саяногорск от 28.06.2012 № 45, в заявлении на выдачу разрешения на снос (вырубку) деревьев не указаны наименования деревьев, подлежащих вырубке; в акте о приемке выполненных работ наименование некоторых позиций не соответствует позициям, установленным локальным сметным расчетом; допущено некорректное определение и отражение в локальном сметном расчете объемов, в части расчета фактической площади планируемой парковки.

Визуальный осмотр газона Сквера за детской поликлиникой показал нарушение требования статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части соблюдения принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств (растительная земля слоем 15 см отсутствует, газоны не выровнены, на газонах дикорастущая трава, имеют место мелкие камни и валуны, а также отсутствует газонная трава). По мнения Контрольно-счетной палаты использование бюджетных средств на разбивку газона, в сумме 1 034,77 тыс. рублей, является неэффективным.

Визуальный осмотр иных выполненных работ на территории Сквера за детской поликлиникой выявил повреждения Эко-профиля Г- образного, а также ненадлежащее качество установки Эко-профиля Г- образного. Однако Комитет по ЖКХ и Т не воспользовался правом предъявления требований к подрядчику, связанных с ненадлежащим качеством результата выполненных работ. Кроме того, осветительная установка на территории Сквера за детской поликлиникой подвергается вандальным действиям.

В ходе проверки функционирования камер наружного видеонаблюдения установлено, что видео с камер, отображаемое на мониторе, зависает, изображение пропадает. Камеры видеонаблюдения подключены только к рабочему месту (монитору) руководителя Комитета по ЖКХ и Т, следовательно эффективность использования системы видеонаблюдения крайне низкая. Факт вандальных действий на территории Сквера за детской поликлиникой указывает на отсутствие системного мониторинга видеонаблюдения (на указанной территории установлено четыре камеры видеонаблюдения).

В ходе проведения контрольного мероприятия Комитетом по ЖКХ и Т установлены малые архитектурные формы (далее - МАФ) в Сквере за детской поликлиникой. В нарушение требований пункта 6.1. контракта от 22.12.2021 документы, подтверждающие качество МАФ, отсутствуют, таким образом, безопасность МАФ для здоровья граждан не подтверждена, характеристика товара, параметры товара в Спецификацию не включены.

По результатам контрольного мероприятия объекту проверки Комитету по ЖКХ и Т направлено представление с предложением по устранению выявленных нарушений, а также исключению подобных фактов в дальнейшем.

Комитетом по ЖКХ и Т в Контрольно-счетную палату предоставлена информация о рассмотрении представления, принятых решений и мер по устранению нарушений и отсутствии возможности по привлечению к ответственности должностного лица, в связи с прекращением трудовых отношений с ним.

*Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Саяногорск (распоряжение от «15» июля 2022 № 7-р).*

Председатель Контрольно-счетной

палаты муниципального

образования г.Саяногорск О.Ю.Воронина