****

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

# ИНФОРМАЦИЯ

### ОБ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Саяногорск в соответствии с пунктом3.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 29.12.2021 № 10-р, распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 10.01.2022 № 1-р «О проведении экспертно-аналитического мероприятия» проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка эффективного использования средств бюджета муниципального образования город Саяногорск, направленных в 2021 году на софинансирование мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации регионального проекта Республики Хакасия «Успех каждого ребенка» (с проведением аудита в сфере закупок)».

**Цель экспертно-аналитического мероприятия:**

Проверка эффективного использования средств бюджета муниципального образования город Саяногорск, направленных в 2021 году на софинансирование мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации регионального проекта Республики Хакасия «Успех каждого ребенка»».

**Объект мероприятия:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г.Саяногорск Майнская средняя общеобразовательная школа.

**В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия выявлено:**

1. В перечень основных мероприятий государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия» введено мероприятие 1.7 «Региональный проект Республики Хакасия «Успех каждого ребенка» (в том числе мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом») (далее – Мероприятие «Региональный проект РХ «Успех каждого ребенка»»).

В приложении 4 к текстовой части государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия», разделом 7 определен Порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (далее – Порядок).

В соответствии с требованиями подпункта 7.3. Порядка, между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией муниципального образования город Саяногорск заключено «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование»» от 28.01.2021 № 95708000-1-2021-007 (далее – Соглашение № 95708000-1-2021-007), в котором общий размер предоставляемой Субсидии из Республики Хакасия составляет 2 436, 78 тыс. рублей.

 В целях исполнения Мероприятия «Региональный проект РХ «Успех каждого ребенка» Городским отделом образования г.Саяногорска, как главным распорядителем бюджетных средств, с Муниципальном бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования г.Саяногорск Майнская средняя общеобразовательная школа (далее - МБОУ МСШ) заключено «Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Саяногорск субсидии бюджетным учреждениям на цели по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов проекта «Успех каждого ребенка» входящего в состав национального проекта «Образование»» от 30.04.2021 № 20-2021-54303, в котором определен размер субсидии сумме 2 461, 39 тыс. рублей, что соответствует требованиям Соглашения № 95708000-1-2021-007.

Сумма поступления Субсидии из бюджета Республики Хакасия в 2021 году составила 2 436, 78 тыс. рублей, что соответствует сумме определенной частью II Соглашения № 95708000-1-2021-007, а также сумме предусмотренных межбюджетных трансфертов.

До МБОУ МСШ доведены субсидии, с учетом софинансирования местного бюджета, в общей сумме 2 461,39 тыс. рублей, таким образом требования, определенные частью II Соглашения № 95708000-1-2021-007, соблюдены.

 2. Анализ осуществления закупок в рамках исполнения Мероприятия «Региональный проект РХ «Успех каждого ребенка»», показал ряд недостатков и нарушений:

2.1. Имеет место неточность информации, размещенной в ЕИС, в части приказов, прикрепленных к Плану – графику на 2021 год.

2.2. В нарушение пункта 1.1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), пункта 2.5. контракта от 12.04.2021 № 0180300005821000010-3, дополнительным соглашением от 22.07.2021 №1 к контракту от 12.04.2021 № 0180300005821000010-3 снижена цена контракта на сумму 189, 59 тыс. рублей (10,10%), с изменением объема работ, услуг.

2.3. При заключении Договора подряда от 23.06.2021 № М004 установлены нарушения требований пунктов 4,5,6, статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

Контрольно-счетная палата считает, что заключение контрактов, не по установленным правилам, позволяет обходить законные требования и процедуры, создавая необоснованные преимущества для исполнителя и создает риски неэффективного использования субсидий.

2.4. В нарушение требований пункта 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, по контракту от 12.04.2021 № 0180300005821000010-3 допущено несоблюдение срока выполнения работ по ремонту спортзала МБОУ МСШ.

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия, подрядчиком сумма санкций в размере 49,74 тыс.рублей, согласно претензии от 02.12.2021, не возмещена.

2.5. В нарушение требований пункта 1 части 1 и части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ экспертиза предоставленных результатов работ, предусмотренных контрактом от 12.04.2021 № 0180300005821000010-3, в части их соответствия условиям контракта, не проводилась.

Данный факт повлек за собой принятие работ, согласно Акту о приемке выполненных работ КС-2 от 15.11.2021 №1, не соответствующих локальному сметному расчету от 22.07.2021 № 1 и техническому заданию.

2.6. Визуальный осмотр спортивного зала МБОУ МСШ показал недостатки, вызванные результатом выполненных работ подрядчиком по контракту от 12.04.2021 № 0180300005821000010-3.

По мнению Контрольно-счетной палаты, наблюдаются признаки неэффективного расходования субсидий в сумме 1 377, 87 тыс. рублей (в том числе, средства местного бюджета 13, 78 тыс. рублей).

2.7. Контракт от 12.04.2021 № 0180300005821000010-3 расторгнут в одностороннем порядке. В соответствии с пунктом 4 статьи 104 Закона № 44-ФЗ МБОУ МСШ направлено в УФАС по РХ, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно выводам, отраженным в Решении УФАС по РХ, доказательств, являющихся безусловным основанием для вывода о наличии оснований для включения в реестр недобросовестных подрядчиков сведений, МБОУ МСШ не представлено.

2.8. В нарушение требований пункта 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ допущено несоблюдение срока выполнения работ по договору подряда от 27.05.2021 № 06/27М, по договору от 22.07.2021 № 1, по договору подряда от 23.06.2021 № М004.

2.9. В нарушение пункта 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пункта 11.2. договора подряда от 27.05.2021 № 06/27М, пункта 5.3. договора от 22.07.2021 № 1 МБОУ МСШ не направлены требования подрядчикам об уплате неустойки за выполнение работ с нарушением сроков.

2.10. В нарушение требований пункта 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 3.3. договора подряда от 23.06.2021 № М004 МБОУ МСШ допущена задержка сроков оплаты выполненных работ.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования г.Саяногорск Майнской средней общеобразовательной школе - объекту мероприятия, подготовлены предложения, направленные на повышение эффективности и результативности использования средств субсидий на закупки товаров, работ, услуг для нужд общеобразовательного учреждения.

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия рассмотрено и подписано председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск «16» февраля 2022г.

Председатель Контрольно-счет ной палаты

муниципального образования город Саяногорск О.Ю.Воронина