Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от 19.12.2014 № 1788

«Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от .2025 №

Муниципальная программа муниципального образования

город Саяногорск

«Развитие образования в муниципальном образовании город Саяногорск»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

город Саяногорск

«Развитие образования в муниципальном образовании город Саяногорск»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Городской отдел образования г. Саяногорска |
| Соисполнители муниципальной программы | Образовательные организации муниципального образования город Саяногорск.  Организации, осуществляющие обучение, в отношении которых Администрация муниципального образования город Саяногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |
| Участники реализации муниципальной программы | Образовательные организации муниципального образования город Саяногорск.  Организации, осуществляющие обучение, в отношении которых Администрация муниципального образования город Саяногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы |
| Подпрограммы | [Подпрограмма 1](#P164) "Обеспечение доступности дошкольного образования ".  [Подпрограмма 2](#P205) "Развитие начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования".  [Подпрограмма 3](#P271) "Развитие системы дополнительного образования детей ".  [Подпрограмма 4](#P315) "Обеспечение прочих направлений деятельности муниципальной системы образования ".  [Подпрограмма 5](#P354) "Обеспечение благополучного и защищенного детства" |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования, повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам дополнительного образования на территории муниципального образования г. Саяногорск, создание условий для эффективного управления отраслью "Образование" в муниципальном образовании город Саяногорск и реализация отдельных переданных государственных полномочий |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования;  - повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования город Саяногорск;  - развитие потенциала дополнительного образования детей, совершенствование условий для обеспечения равного доступа населения города к качественным услугам дополнительного образования детей;  - создание необходимых условий, обеспечивающих повышение эффективности работы муниципальной системы образования и реализацию переданных государственных полномочий;  - создание условий для обеспечения мероприятий по защите прав и интересов детей |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, по годам: 2022 год - 90,2%; 2023 год – 91,0%; 2024 год – 92,4%; 2025 год - 92,8%, 2026 год - 93,0%, 2027 - 93,5%;  - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия, по годам: 2022 год - 87,9%, 2023 год – 92,3%, 2024 год - 86,6%, 2025 год -2027 годы - 100,0%;  - количество объектов образовательных организаций дошкольного образования, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, единиц: 2023 год - 14, 2024 год - 10, 2025 год - 12;  - доля школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся школ, по годам: 2022 год - 82,2%;  - доля школьников, охваченных бесплатным горячим питанием, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: 2022 -2027 годы - 100%;  - доля обучающихся, получающих школьное питание, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, обучающихся с ОВЗ (в том числе находящиеся на надомном обучении), детям инвалидам, к общему количеству обучающихся, получающих школьное питание, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, обучающихся с ОВЗ (в том числе находящиеся на надомном обучении), детям инвалидам: 2023 - 2027 годы - 100,0%;  - доля обучающихся, получающих школьное питание, 5 - 11 классов из семей участников специальной военной операции к общему количеству обучающихся, получающих школьное питание, 5 - 11 классов из семей участников специальной военной операции: 2023-2027 годы - 100%;  - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия, по годам: 2022 год - 105,9%, 2023 год - 106,5%, 2024 год - 98,1%, 2025- 2027 годы - 100,0%;  - доля общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), имеющих спортивный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), в которых отремонтированы спортивные залы: 2022 год - 80,0%; 2023 год - 80,0%; 2024 год - 100%, 2025 - 2027 годы - 100,0%;  - удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в спортивных секциях и технических кружках, в общей численности обучающихся, занимающихся в кружках и секциях (нарастающим итогом): 2022 год - 59,5%; 2023 год - 61,0%; 2024 год - 62,0%; 2025 год - 62,2%, 2026 год - 62,3%, 2027 год - 62,5%;  - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории: 2022 -2027 годы 100 %;  - количество муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации, единиц: 2023 год - 6;  - количество муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, единиц: 2023 год - 6; 2024 год – 5, 2025 - 5;  - количество объектов общеобразовательных организаций, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, единиц: 2023 год - 11, 2024 год – 11, 2025 год 11;  - количество образовательных организаций, оснащенных (обновленных материально-технической базой) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях, единиц: 2024 год - 7;  - количество общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (центры образования естественно-научной и технологической направленности, детские технопарки "Кванториум"), единиц: 2024 год – 9;  - количество образовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания, для реализации учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)», единиц: 2025 год - 10;  - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5 - 18 лет: 2022 год - 80,5%; 2023 год – 80,4%; 2024 год – 82,4%; 2025 год - 84,5%, 2026 год - 85,0%, 2027 год - 90,0%;  - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Республике Хакасия: 2022 год - 107,8%, 2023год -118,4%, 2024 год- 119,5%, 2025 - 2027 годы - 100%;  - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования: 2022 год - 49,2%; 2023 год – 49,1%; 2024 год – 60,4%; 2025 год – 63,5%, 2026 год - 65,0%, 2027 год - 65,5%;  - количество объектов образовательных организаций дополнительного образования, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, единиц: 2023 год - 1, 2024 год - 5;  - количество нарушений, выявленных органами внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля: 2022 - 1; 2023 год -1, 2024 год -0, 2025 - 2027 годы - 0 ед-ц;  - доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (участники конкурсов, олимпиад, соревнований, выпускники-медалисты), по годам: 2022 год - 75,2%; 2023 год – 73,8%; 2024 год – 84,8%; 2025 год - 86,5%, 2026 год - 87,0%, 2027 год - 87,2%;  - доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности проживающих на территории муниципального образования г. Саяногорск: 2022 год - 0,35%; 2023 год - 0,37%; 2024 год - 0,31%; 2025 - 2027 год - 0,30%;  - количество получателей, имеющих право на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми: 2024 год - 62 чел., 2025 год - 60 чел., 2026 год - 55 чел., 2027 год - 50 чел.;  - количество приемных родителей, получающих денежное вознаграждение: 2024 год - 16 чел., 2025 год - 19 чел., 2026 год - 21 чел., 2027 год - 22 чел.; |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022 - 2027 годы |
| Объем финансирования муниципальной программы | Всего – 9 151 002,1 тыс. руб.:  2022 год – 1 345 132,4 тыс. руб.;  2023 год – 1 489 390,2 тыс. руб.;  2024 год – 1 711 434,6 тыс. руб.;  2025 год – 1 569 277,9 тыс. руб.;  2026 год – 1 524 525,4 тыс. руб.;  2027 год – 1 511 242,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | - Сокращение очереди для определения детей в дошкольные учреждения до 6,5%;  - обеспечение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия не менее 100% ежегодно;  - увеличение количества объектов образовательных организаций, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, до 12 единиц;  - увеличение доли школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся школ в 2022 году до 82,2%;  - сохранение доли школьников, охваченных бесплатным горячим питанием, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, до 2027 года - 100,0%;  - сохранение доли обучающихся, получающих школьное питание, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, обучающихся с ОВЗ (в том числе находящиеся на надомном обучении), детям инвалидам, к общему количеству обучающихся, получающих школьное питание, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, обучающихся с ОВЗ (в том числе находящиеся на надомном обучении), детям инвалидам: 100,0% ежегодно;  - сохранение доли обучающихся, получающих школьное питание, 5 - 11 классов из семей участников специальной военной операции к общему количеству обучающихся, получающих школьное питание, 5 - 11 классов из семей участников специальной военной операции: 100,0% ежегодно;  - обеспечение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия не менее 100% ежегодно;  - увеличение доли общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), имеющих спортивный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), в которых отремонтированы спортивные залы, до 100,0%;  - увеличение удельного веса обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в спортивных секциях и технических кружках, в общей численности обучающихся, занимающихся в кружках и секциях, до 62,5%;  - сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории: 100% ежегодно;  - увеличение количества муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации, до 6 единиц;  - сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, до 5 единиц;  - увеличение количества объектов общеобразовательных организаций, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, до 11 единиц;  - сохранение количества образовательных организаций, оснащенных (обновленным материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях, до 7 единиц;  - сохранение количества общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (центры образования естественно-научной и технологической направленности, детские технопарки "Кванториум"), до 9 единиц;  - сохранение количества образовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания, для реализации учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)», до единиц 10;  - увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5 - 18 лет до 90,0%;  - обеспечение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Республике Хакасия, ежегодно до 100%;  - увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, до 65,5%;  - увеличение количества объектов образовательных организаций дополнительного образования, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, до 5 единиц;  - уменьшение количества нарушений, выявленных органами внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля, до 0;  - увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования к 2027 году до 87,2%;  - снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального образования г. Саяногорск, до 0,30%;  - предоставление получателям, имеющим право, компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в соответствии с законодательством ежегодно не менее 50 чел.;  - увеличение количества приемных родителей, получающих денежное вознаграждение, до 22 чел.; |

Паспорт

муниципальной подпрограммы 1 муниципального

образования город Саяногорск "Обеспечение доступности

дошкольного образования"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Образовательные организации муниципального образования город Саяногорск |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Образовательные организации муниципального образования город Саяногорск |
| Участники реализации муниципальной подпрограммы | Образовательные организации муниципального образования город Саяногорск |
| Цель муниципальной подпрограммы | Обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - Развитие дошкольного образования;  - прочие мероприятия в сфере дошкольного образования |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы | - Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, по годам: 2022 год - 90,2%; 2023 год – 91,0%; 2024 год – 92,4%; 2025 год – 92,8%, 2026 год – 93,0%, 2027 - 93,5%;  - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия, по годам: 2022 год - 87,9%, 2023 год – 92,3%, 2024 год - 86,6%, 2025 год -2027 годы - 100,0%;  - количество объектов образовательных организаций дошкольного образования, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, единиц: 2023 год - 14, 2024 год - 10, 2025 год – 12. |
| Срок реализации муниципальной подпрограммы | 2022 - 2027 годы |
| Объем финансирования муниципальной подпрограммы | Всего – 3 345 402,1 тыс. руб.:  2022 год – 540 224,0 тыс. руб.;  2023 год – 578 822,8 тыс. руб.;  2024 год – 601 330,5 тыс. руб.;  2025 год – 552 824,3 тыс. руб.;  2026 год – 546 890,3 тыс. руб.;  2027 год – 525 310,2 тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной подпрограммы | - Сокращение очереди для определения детей в дошкольные учреждения до 6,5%;  - обеспечение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия не менее 100% ежегодно;  - увеличение количества объектов образовательных организаций, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, до 12 единиц. |

Паспорт

муниципальной подпрограммы 2 муниципального образования

город Саяногорск "Развитие начального общего образования,

основного общего образования и среднего общего образования"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Образовательные организации муниципального образования город Саяногорск |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Образовательные организации муниципального образования город Саяногорск |
| Участники реализации муниципальной подпрограммы | Образовательные организации муниципального образования город Саяногорск |
| Цель муниципальной подпрограммы | Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования г. Саяногорск |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - Обеспечение развития начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;  - создание в системе начального общего, основного общего, среднего общего образования условий, обеспечивающих доступность качественного образования;  - реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка";  - реализация регионального проекта "Современная школа";  - реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации";  - реализация регионального проекта "Все лучшее детям";  - реализация регионального проекта "Педагоги и наставники" |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы | - доля школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся школ, по годам: 2022 год - 82,2%;  - доля школьников, охваченных бесплатным горячим питанием, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: 2022 -2027 годы - 100%;  - доля обучающихся, получающих школьное питание, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, обучающихся с ОВЗ (в том числе находящиеся на надомном обучении), инвалидам, к общему количеству обучающихся, получающих школьное питание, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, обучающихся с ОВЗ (в том числе находящиеся на надомном обучении), инвалидам: 2023 - 2027 годы - 100,0%;  - доля обучающихся, получающих школьное питание, 5 - 11 классов из семей участников специальной военной операции к общему количеству обучающихся, получающих школьное питание, 5 - 11 классов из семей участников специальной военной операции: 2023-2027 годы - 100%;  - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия, по годам: 2022 год - 105,9%, 2023 год - 106,5%, 2024 год - 98,1%, 2025- 2027 годы - 100,0%;  - доля общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), имеющих спортивный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), в которых отремонтированы спортивные залы: 2022 год - 80,0%; 2023 год - 80,0%; 2024 год - 100%, 2025 - 2027 годы - 100,0%;  - удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в спортивных секциях и технических кружках, в общей численности обучающихся, занимающихся в кружках и секциях (нарастающим итогом): 2022 год - 59,5%; 2023 год - 61,0%; 2024 год - 62,0%; 2025 год - 62,2%, 2026 год - 62,3%, 2027 год - 62,5%;  - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории: 2022 -2027 годы 100 %;  - количество муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации, единиц: 2023 год - 6;  - количество муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, единиц: 2023 год - 6; 2024 год – 5, 2025 - 5;  - количество объектов общеобразовательных организаций, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, единиц: 2023 год - 11, 2024 год – 11, 2025 год 11;  - количество образовательных организаций, оснащенных (обновленных материально-технической базой) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях, единиц: 2024 год - 7;  - количество общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (центры образования естественно-научной и технологической направленности, детские технопарки "Кванториум"), единиц: 2024 год – 9;  - количество образовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания, для реализации учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)», единиц: 2025 год - 10; |
| Срок реализации муниципальной подпрограммы | 2022 - 2027 годы |
| Объем финансирования муниципальной подпрограммы | Всего – 5 018 655,7 тыс. руб.:  2022 год – 702 268,8 тыс. руб.;  2023 год – 797 333,2 тыс. руб.;  2024 год – 9566 65,9 тыс. руб.;  2025 год – 863 066,2 тыс. руб.;  2026 год – 840 934,0 тыс. руб.;  2027 год – 858 387,6 тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной подпрограммы | - увеличение доли школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся школ в 2022 году до 82,2%;  - сохранение доли школьников, охваченных бесплатным горячим питанием, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, до 2027 года - 100,0%;  - сохранение доли обучающихся, получающих школьное питание, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, обучающихся с ОВЗ (в том числе находящиеся на надомном обучении), инвалидам, к общему количеству обучающихся, получающих школьное питание, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, обучающихся с ОВЗ (в том числе находящиеся на надомном обучении), инвалидам: 100,0% ежегодно;  - сохранение доли обучающихся, получающих школьное питание, 5 - 11 классов из семей участников специальной военной операции к общему количеству обучающихся, получающих школьное питание, 5 - 11 классов из семей участников специальной военной операции: 100,0% ежегодно;  - обеспечение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия не менее 100% ежегодно;  - увеличение доли общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), имеющих спортивный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), в которых отремонтированы спортивные залы, до 100,0%;  - увеличение удельного веса обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в спортивных секциях и технических кружках, в общей численности обучающихся, занимающихся в кружках и секциях, до 62,5%;  - сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории: 100% ежегодно;  - увеличение количества муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации, до 6 единиц;  - сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, до 5 единиц;  - увеличение количества объектов общеобразовательных организаций, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, до 11 единиц;  - сохранение количества образовательных организаций, оснащенных (обновленным материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях, до 7 единиц;  - сохранение количества общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (центры образования естественно-научной и технологической направленности, детские технопарки "Кванториум"), до 9 единиц;  - сохранение количества образовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания, для реализации учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)», до единиц 10; |

Паспорт

муниципальной подпрограммы 3 муниципального

образования город Саяногорск "Развитие системы

дополнительного образования детей"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Образовательные организации дополнительного образования детей муниципального образования город Саяногорск.  Организации, осуществляющие обучение, в отношении которых Администрация муниципального образования город Саяногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Образовательные организации дополнительного образования детей муниципального образования город Саяногорск.  Организации, осуществляющие обучение, в отношении которых Администрация муниципального образования город Саяногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. |
| Участники реализации муниципальной подпрограммы | Образовательные организации дополнительного образования детей муниципального образования город Саяногорск.  Организации, осуществляющие обучение, в отношении которых Администрация муниципального образования город Саяногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. |
| Цель муниципальной подпрограммы | Развитие потенциала дополнительного образования детей, совершенствование условий для обеспечения равного доступа населения города к качественным услугам дополнительного образования детей. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - Повышение доступности услуг и качества дополнительного образования детей в соответствии с заказом местного сообщества на услуги дополнительного образования;  - формирование современной образовательно-культурной среды социализации детей. |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы | - Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5 - 18 лет: 2022 год - 80,5%; 2023 год - 83,5%; 2024 год - 84,0%; 2025 год - 84,5%, 2026 год - 85,0%, 2027 год - 90,0%;  - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Республике Хакасия: 2022 год - 107,8%, 2023год -118,4%, 2024 год- 119,5%, 2025 - 2027 годы - 100%;  - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования: 2022 год - 49,2%; 2023 год – 49,1%; 2024 год – 60,4%; 2025 год – 63,5%, 2026 год - 65,0%, 2027 год - 65,5%;  - количество объектов образовательных организаций дополнительного образования, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, единиц: 2023 год - 1, 2024 год - 5; |
| Срок реализации муниципальной подпрограммы | 2022 - 2027 годы |
| Объем финансирования муниципальной подпрограммы | Всего – 505 537,7 тыс. руб.:  2022 год – 81 595,5 тыс. руб.;  2023 год – 90 214,5 тыс. руб.;  2024 год – 100 869,7 тыс. руб.;  2025 год – 88 777,7 тыс. руб.;  2026 год – 74 896,0 тыс. руб.;  2027 год – 69 184,3 тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной подпрограммы | - увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5 - 18 лет до 90,0%;  - обеспечение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Республике Хакасия, ежегодно до 100%;  - увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, до 65,5%;  - увеличение количества объектов образовательных организаций дополнительного образования, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, до 5 единиц. |

Паспорт

муниципальной подпрограммы 4 муниципального образования

город Саяногорск "Обеспечение прочих направлений

деятельности муниципальной системы образования"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Городской отдел образования г. Саяногорска |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Нет |
| Участники реализации муниципальной подпрограммы | Городской отдел образования г. Саяногорска |
| Цель муниципальной подпрограммы | Создание необходимых условий, обеспечивающих повышение эффективности работы муниципальной системы образования и реализацию переданных государственных полномочий. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - Создание условий для реализации муниципальной политики в сфере образования;  - прочие мероприятия, направленные на обеспечение условий развития сферы образования. |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы | - количество нарушений, выявленных органами внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля: 2022 - 1; 2023 год -1, 2024 год -0, 2025 - 2027 годы - 0 ед-ц;  - доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (участники конкурсов, олимпиад, соревнований, выпускники-медалисты), по годам: 2022 год - 75,2%; 2023 год – 73,8%; 2024 год – 84,8%; 2025 год - 86,5%, 2026 год - 87,0%, 2027 год - 87,2%;  - доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности проживающих на территории муниципального образования г. Саяногорск: 2022 год - 0,35%; 2023 год - 0,37%; 2024 год - 0,31%; 2025 - 2027 год - 0,30%; |
| Срок реализации муниципальной подпрограммы | 2022 - 2027 годы |
| Объем финансирования муниципальной подпрограммы | Всего – 143 775,6 тыс. руб.:  2022 год – 21 044,1 тыс. руб.;  2023 год – 23 019,7 тыс. руб.;  2024 год – 26 030,5 тыс. руб.;  2025 год – 27 578,3 тыс. руб.;  2026 год – 24 774,1 тыс. руб.;  2027 год – 21 328,9 тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной подпрограммы | - Уменьшение количества нарушений, выявленных органами внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля, до 0;  - увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2027 году до 87,2%;  - снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального образования г. Саяногорск, до 0,30%. |

Паспорт

муниципальной подпрограммы 5 муниципального образования

город Саяногорск "Обеспечение благополучного

и защищенного детства"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Городской отдел образования г. Саяногорска |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Нет |
| Участники реализации муниципальной подпрограммы | Городской отдел образования г. Саяногорска |
| Цель муниципальной подпрограммы | Создание условий для обеспечения мероприятий по защите прав и интересов детей |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - Обеспечение условий для защиты прав и интересов детей |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы | - Количество получателей, имеющих право на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми: 2024 год - 62 чел., 2025 год - 60 чел., 2026 год - 55 чел., 2027 год - 50 чел.;  - количество приемных родителей, получающих денежное вознаграждение: 2024 год - 16 чел., 2025 год - 19 чел., 2026 год - 21 чел., 2027 год - 22 чел. |
| Срок реализации муниципальной подпрограммы | 2024 - 2027 годы |
| Объем финансирования муниципальной подпрограммы | Всего: - 137 631,0 тыс. руб.:  - 2024 год – 26 538,0 тыс. руб.;  - 2025 год – 37 031,0 тыс. руб.;  - 2026 год – 37 031,0 тыс. руб.;  - 2027 год – 37 031,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной подпрограммы | - Предоставление получателям, имеющим право, компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в соответствии с законодательством ежегодно не менее 350 чел.;  - увеличение количество приемных родителей, получающих денежное вознаграждение, до 22 чел. |

2. Цель и задачи реализуемой муниципальной программы

Целью Программы является обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования, повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования на территории муниципального образования грод Саяногорск, создание условий для эффективного управления отраслью "Образование" в муниципальном образовании город Саяногорск и реализация отдельных переданных государственных полномочий.

Программа ориентирована на решение следующих задач:

- обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования;

- повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования город Саяногорск;

- развитие потенциала дополнительного образования детей, совершенствование условий для обеспечения равного доступа населения города к качественным услугам дополнительного образования детей;

- создание необходимых условий, обеспечивающих повышение эффективности работы муниципальной системы образования и реализацию переданных государственных полномочий.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены с учетом стратегии развития образования в современной России.

Основным направлением государственной политики в сфере общего образования на период до 2030 года является обеспечение равного доступа к качественному образованию, которое будет реализовано через:

обеспечение доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также детей более раннего возраста, внедрение федерального образовательного стандарта дошкольного образования во всех организациях, реализующих программы дошкольного образования;

обновление содержания, технологий образования и образовательной среды;

развитие эффективной модели воспитания и социализации личности, внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;

развитие материально-технической базы учреждений общего образования с учетом новых принципов проектирования, реконструкции зданий, использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения;

укрепление здоровья школьников посредством развития физкультуры и спорта, качественного полноценного питания;

укрепление кадрового потенциала отрасли, создание условий для повышения квалификации работающих педагогов, совершенствования процедур оценки квалификации и аттестации педагогов, условий оплаты труда, базирующихся на требованиях профессионального стандарта педагогов;

реализацию системы мер по организации непрерывного образования и воспитания детей в период летнего отдыха и оздоровления;

развитие и поддержка технического творчества и изобретательства детей и молодежи;

реализацию мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности;

повышение профессионального уровня работников образования в области развития дополнительных образовательных программ, овладения современными моделями, методами, технологиями организации работы с одаренными детьми;

обеспечение решения вопросов местного значения в области образования в соответствии с законодательством Российской Федерации;

формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

решение проблемы защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

Перечень мероприятий программы, которые необходимо выполнить для достижения поставленной цели, с указанием объема финансирования представлен в таблицах с 1 по 6.

Таблица 1

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Приложение к постановлению  Администрации муниципального  образования город Саяногорск  « » 2025 №\_ \_    «Таблица 1  Перечень основных мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | | | | | Источники финансирования | | | | | | | | | | | Объем финансирования по годам, тыс.рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | |
| 2022г. | 2023г. | | | | | | | 2024г. | | | | | | 2025г. | | | | | 2026г. | | | | | | | | | | 2027г. | | | | | |
| Задача 1. «Обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Развитие дошкольного образования | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 352 017,0 | 362 453,0 | | | | | | | 362 604,7 | | | | | | 358 716,0 | | | | | 353 289,0 | | | | | | | | | | 354 747,0 | | | | | | Городской отдел образования г. Саяногорска, образовательные организации муниципального образования г. Саяногорск | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 172 892,8 | 180 759,6 | | | | | | | 213 142,6 | | | | | | 176 988,4 | | | | | 172 630,7 | | | | | | | | | | 163 895,2 | | | | | |
| 1.2. | | Прочие мероприятия в сфере дошкольного образования | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 1 000,0 | 5 001,0 | | | | | | | 3 834,0 | | | | | | 2 502,0 | | | | | 1 668,0 | | | | | | | | | | 834,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 14 314,2 | 12 164,1 | | | | | | | 12 553,5 | | | | | | 14 617,9 | | | | | 19 302,6 | | | | | | | | | | 5 834,0 | | | | | |
| Иные источники | | | | | | | | | | | 0,0 | 18 445,1 | | | | | | | 9 195,7 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |  | |
|  | | ИТОГО по задаче 1 | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 353 017,0 | 367 454,0 | | | | | | | 366 438,7 | | | | | | 361 218,0 | | | | | 354 957,0 | | | | | | | | | | 355 581,0 | | | | | |  | |
|  | | Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 187 207,0 | 192 923,7 | | | | | | | 225 696,1 | | | | | | 191 606,3 | | | | | 191 933,3 | | | | | | | | | | 169 729,2 | | | | | |  | |
|  | | Иные источники | | | | | | | | | | | 0,0 | 18 445,1 | | | | | | | 9 195,7 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |  | |
| Задача 2. «Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования г.Саяногорск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Обеспечение развития начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 532 218,0 | 586 399,0 | | | | | | | 655 142,2 | | | | | | 607 976,0 | | | | | 607 976,0 | | | | | | | | | | 607 976,0 | | | | | | Городской отдел образования г. Саяногорска, образовательные организации муниципального образования г. Саяногорск | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 109 183,1 | 114 340,4 | | | | | | | 139 659,9 | | | | | | 105 488,9 | | | | | 98 093,4 | | | | | | | | | | 108 594,8 | | | | | |
| 2.2. | | Создание в системе начального общего, основного общего, среднего общего образования условий, обеспечивающих доступность качественного образования | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 40 743,3 | 47 795,4 | | | | | | | 51 326,4 | | | | | | 47 402,8 | | | | | 40 045,9 | | | | | | | | | | 36 651,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 20 124,4 | 42 028,3 | | | | | | | 41 787,6 | | | | | | 24 345,2 | | | | | 18 906,7 | | | | | | | | | | 29 503,81 | | | | | |
| Иные источники | | | | | | | | | | | 0,0 | 5 554,9 | | | | | | | 13 572,5 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.3. | | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 12 215,6 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 123,4 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.4. | | Реализация регионального проекта «Современная школа» | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 40 620,5 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 410,3 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.5. | | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 0,0 | 1 209,5 | | | | | | | 1 807,5 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 0,0 | 5,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.6. | | Реализация регионального проекта "Все лучшее детям" | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1 798,1 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |  | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 18,2 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |  | |
| 2.7 | | Реализация регионального проекта "Педагоги и наставники" | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 76 037,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |  | |
|  | | ИТОГО по задаче 2 | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 572 961,3 | 635 403,9 | | | | | | | 761 112,2 | | | | | | 733 213,9 | | | | | 723 93,9 | | | | | | | | | | 720 289,0 | | | | | |  | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 129 307,5 | 156 374,4 | | | | | | | 181 981,2 | | | | | | 129 852,3 | | | | | 117 000,1 | | | | | | | | | | 128 098,6 | | | | | |  | |
| Иные источники | | | | | | | | | | | 0,0 | 5 554,9 | | | | | | | 13 572,5 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |  | |
| Задача 3. «Развитие потенциала дополнительного образования детей, совершенствование условий для обеспечения равного доступа населения города к качественным услугам дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Повышение доступности услуг и качества дополнительного образования детей в соответствии с заказом местного сообщества на услуги дополнительного образования | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | Городской отдел образования г. Саяногорска, Образовательные организации дополнительного образования детей муниципального образования г. Саяногорск. Организации, осуществляющие обучения, в отношении которых Администрация муниципального образования город Саяногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 80 752,6 | 87 214,2 | | | | | | | 95 265,9 | | | | | | 86 934,1 | | | | | 74 579,0 | | | | | | | | | | 66 867,3 | | | | | |
| 3.2. | | Формирование современной образовательно-культурной среды социализации детей | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 842,9 | 3 000,3 | | | | | | | 4 796,0 | | | | | | 1 843,6 | | | | | 317,0 | | | | | | | | | | 2 317,0 | | | | | |  | |
| Иные источники | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 382,8 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |  | |
| 3.3. | | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 420,7 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |  | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 4,3 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |  | |
|  | | ИТОГО по задаче 3 | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 420,7 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |  | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 81 595,5 | 90 214,5 | | | | | | | 100 066,2 | | | | | | 88 777,7 | | | | | 74 896,0 | | | | | | | | | | 69 184,3 | | | | | |  | |
| Иные источники | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 382,8 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |  | |
| Задача 4. «Создание необходимых условий, обеспечивающих повышение эффективности работы муниципальной системы образования и реализацию переданных государственных полномочий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Создание условий для реализации муниципальной политики в сфере образования | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 7030,0 | 7 598,0 | | | | | | | 8 714,0 | | | | | | 9 759,0 | | | | | 9 759,0 | | | | | | | | | | 9 759,0 | | | | | | Городской отдел образования г. Саяногорска, образовательные организации муниципального образования г. Саяногорск | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 13 184,3 | 14 663,8 | | | | | | | 16 589,3 | | | | | | 17 444,3 | | | | | 14 750,1 | | | | | | | | | | 11 406,9 | | | | | |
| Иные источники | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 4.2. | | Прочие мероприятия, направленные на обеспечение условий развития сферы образования | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 829,8 | 757,9 | | | | | | | 727,2 | | | | | | 375,0 | | | | | 265,0 | | | | | | | | | | 163,0 | | | | | |
|  | |  | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| ИТОГО по задаче 4 | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 7030,0 | 7 598,0 | | | | | | | 8 714,0 | | | | | | 9 759,0 | | | | | 9 759,0 | | | | | | | | | | 9 759,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 14 014,1 | 15 421,7 | | | | | | | 17 316,5 | | | | | | 17 819,3 | | | | | 15 015,1 | | | | | | | | | | 11 569,9 | | | | | |
| Иные источники | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
| Задача 5 «Создание условий для обеспечения мероприятий по защите прав и интересов детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Обеспечение условий для защиты прав и интересов детей | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 26 538,0 | | | | | | 37 031,0 | | | | | 37 031,0 | | | | | | | | | | 37 031,0 | | | | | |
|  | | ИТОГО по задаче  5 | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 26 538,0 | | | | | | 37 031,0 | | | | | 37 031,0 | | | | | | | | | | 17 031,0 | | | | | |
|  | | ВСЕГО по Программе | | | | | | ИТОГО по Программе в целом за счет всех источников финансирования | | | | | | | | | | | 1 345 132,4 | 1 489 390,2 | | | | | | | 1 711 434,6 | | | | | | 1 569 277,5 | | | | | 1 524 525,4 | | | | | | | | | | 1 512 242,0 | | | | | |
| В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | | | | | | 933 008,3 | 1 010 455,9 | | | | | | | 1 163 223,6 | | | | | | 1 141 221,9 | | | | | 1 125 680,9 | | | | | | | | | | 1 122 660,0 | | | | | |
|  | | Средства местного бюджета | | | | | | | | | | | 412 124,1 | 454 934,3 | | | | | | | 525 060,0 | | | | | | 428 055,6 | | | | | 398 844,5 | | | | | | | | | | 388 582,0 | | | | | |
|  | | Иные источники | | | | | | | | | | | 0,0 | 24 0000,0 | | | | | | | 23 151,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | |
|  | | | | | | Таблица 2  Перечень  основных мероприятий подпрограммы 1  «Обеспечение доступности дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | | | Наименование мероприятия | | | | | Источники финансирования | | | | | | Обьем финансирования по годам, тыс.рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | |
| 2022 г. | | | | | | 2023 г. | | | | | | | 2024 г. | | | | | | | | 2025 г. | | | | | | 2026 г. | | | | | 2027 г. | | | | | |
| Задача 1. «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 352 017,0 | | | | | | 362 453,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | Образовательные организации муниципального образования г. Саяногорск | | |
| 1.2. | | | Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 362 604,7 | | | | | | | | 358 716,0 | | | | | | 353 289,0 | | | | | 354 747,0 | | | | | |
| 1.3. | | | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дошкольные образовательные организации) | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 166 834,5 | | | | | | 180 750,3 | | | | | | | 203 023,6 | | | | | | | | 157 659,8 | | | | | | 172 630,7 | | | | | 163 895,2 | | | | | |
| 1.4. | | | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 6 058,3 | | | | | | 9,3 | | | | | | | 10 119,0 | | | | | | | | 19 328,6 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
|  | | | ИТОГО по задаче 1 | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 352 017,0 | | | | | | 362 453,0 | | | | | | | 362 604,7 | | | | | | | | 358 716,0 | | | | | | 353 289,0 | | | | | 354 747,0 | | | | | |
|  | | | Средства местного бюджета | | | | | | 172 892,8 | | | | | | 180 759,6 | | | | | | | 213 142,6 | | | | | | | | 176 988,4 | | | | | | 172 630,7 | | | | | 163 895,2 | | | | | |
| Задача 2. «Прочие мероприятия в сфере дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Обеспечение пожарной безопасности | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 5 317,5 | | | | | | 1 614,0 | | | | | | | 5 795,9 | | | | | | | | 6 281,7 | | | | | | 19,5 | | | | | 0,0 | | | | | | Образовательные организации муниципального образования г. Саяногорск | | |
| Иные источники | | | | | | 0,0 | | | | | | 18 445,1 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.2. | | | Обеспечение сохранности технического состояния зданий | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 5 661,6 | | | | | | 8 425,3 | | | | | | | 4 342,9 | | | | | | | | 2 072,0 | | | | | | 10 000,0 | | | | | 5 000,0 | | | | | |
| Иные источники | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 9 195,7 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.3. | | | Укрепление материально-технической базы | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 3 235,1 | | | | | | 1 748,4 | | | | | | | 1 070,2 | | | | | | | | 527,80 | | | | | | 7 615,1 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.4. | | | Софинансирование мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 1 000,0 | | | | | | 5 001,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 100,0 | | | | | | 376,4 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.5. | | | Модернизация региональных систем дошкольного образования | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 3 834,0 | | | | | | | | 2 502,0 | | | | | | 1 668,0 | | | | | 834,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 159,8 | | | | | | | | 2 502,0 | | | | | | 1 668,0 | | | | | 834,0 | | | | | |
| 2.6. | | | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1 184,7 | | | | | | | | 3 234,4 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
|  | | | ИТОГО по задаче 2 | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 1 000,0 | | | | | | 5 001,0 | | | | | | | 3 834,0 | | | | | | | | 2 502,0 | | | | | | 1 668,0 | | | | | 834,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 14 314,2 | | | | | | 12 164,1 | | | | | | | 12 553,5 | | | | | | | | 14 617,9 | | | | | | 19 302,6 | | | | | 5 834,0 | | | | | |
| Иные источники | | | | | | 0,0 | | | | | | 18 445,1 | | | | | | | 9 195,7 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| ВСЕГО по Подпрограмме | | | | | ИТОГО по Подпрограмме в целом за счет всех источников финансирования | | | | | | 540 224,0 | | | | | | 578 822,8 | | | | | | | 601 330,5 | | | | | | | | 552 824,3 | | | | | | 546 890,3 | | | | | 525 310,2 | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 353 017,0 | | | | | | 367 454,0 | | | | | | | 366 438,7 | | | | | | | | 361 218,0 | | | | | | 354 957,0 | | | | | 355 581,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 187 207,0 | | | | | | 192 923,7 | | | | | | | 225 696,1 | | | | | | | | 191 606,3 | | | | | | 191 933,3 | | | | | 169 729,2 | | | | | |
| Иные источники | | | | | | 0,0 | | | | | | 18 445,1 | | | | | | | 9 195,7 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |  | | |
|  | | | | | | Таблица 3  Перечень  основных мероприятий подпрограммы 2  «Развитие начального общего образования, основного общего образования  и среднего общего образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | | | Наименование мероприятия | | | | | Источники финансирования | | | | |  | | | | | | | | | | | | Обьем финансирования по годам, тыс.рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | |
| 2022 г. | | | | | | | 2023 г. | | | | | | | 2024 г. | | | | | | | 2025 г. | | | | | 2026г. | | | | | 2027г. | | | | | |  | | | | | | |
| Задача 1. «Обеспечение развития начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | 493 908,0 | | | | | | 547 799,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | Образовательные организации муниципального образования г. Саяногорск | | | | | | | |
| 1.2. | | | Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 583 959,9 | | | | | | 607 976,0 | | | | | 607 976,0 | | | | | 607 976,0 | | | | | |
| 1.3. | | | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общеобразовательные организации) | | | | | | | | | Средства местного бюджета | | 105 807,7 | | | | | | 114 167,0 | | | | | | | 128 396,2 | | | | | | 90 508,6 | | | | | 98 093,4 | | | | | 108 594,8 | | | | | |
| 1.4. | | | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | | Средства местного бюджета | | 3 375,4 | | | | | | 173,4 | | | | | | | 11 263,7 | | | | | | 14 980,3 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 1.5. | | | Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | 38 310,0 | | | | | | 38 600,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 1.6. | | | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 70 974,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 1.7. | | | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 208,3 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| ИТОГО по задаче 1 | | | | | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | 532 218,0 | | | | | | 586 399,0 | | | | | | | 655 142,2 | | | | | | 607 976,0 | | | | | 607 976,0 | | | | | 607 976,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | 109 183,1 | | | | | | 114 340,4 | | | | | | | 139 659,9 | | | | | | 105 488,9 | | | | | 98 093,4 | | | | | 108 594,8 | | | | | |
| Задача 2. «Создание в системе начального общего, основного общего, среднего общего образования условий, обеспечивающих доступность качественного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Обеспечение пожарной безопасности | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 3 905,2 | | | | | | | 1 709,7 | | | | | | | 8 261,0 | | | | | | 4 600,0 | | | | 150,0 | | | | | 0,0 | | | | | |  | | | | | | | |
| Иные источники | | | | | | 0,0 | | | | | | | 5 554,9 | | | | | | | 193,9 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.2. | | | Обеспечение сохранности технического состояния зданий | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 10 064,5 | | | | | | | 35 537,0 | | | | | | | 22 183,7 | | | | | | 4 793,3 | | | | 11 886,6 | | | | | 23 000,0 | | | | | |
| Иные источники | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 13 378,6 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.3. | | | Софинасирование мероприятий по предоставлению школьного питания | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 1 173,9 | | | | | | | 2 314,8 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 1 298,7 | | | | | | | 2 408,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.4. | | | Предоставление школьного питания детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, детям с ОВЗ (в том числе находящимся на надомном обучении), детям инвалидам | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 2 485,4 | | | | | | 2 158,0 | | | | 1 079,0 | | | | | 710,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 2 485,4 | | | | | | 2 920,3,0 | | | | 2 968,3 | | | | | 2 977,3 | | | | | |
| 2.5. | | | Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 206,1 | | | | | | | 205,0 | | | | | | | 250,0 | | | | | | 295,0 | | | | 295,0 | | | | | 295,0 | | | | | |
| 2.6. | | | Укрепление материально-технической базы | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 4 144,4 | | | | | | | 864,3 | | | | | | | 1 321,5 | | | | | | 400,0 | | | | 800,0 | | | | | 1 440,7 | | | | | |
| 2.7. | | | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 5 784,0 | | | | | | 7 038,7 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.8. | | | Софинансирование мероприятий по развитию общеобразовательных организаций | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 1 000,0 | | | | | | | 7 945,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 115,9 | | | | | | | 598,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.9. | | | Развитие общеобразовательных организаций | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 6 495,0 | | | | | | 2 986,5 | | | | 1 991,0 | | | | | 995,5 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 422,0 | | | | | | 2 986,5 | | | | 1 991,0 | | | | | 995,5 | | | | | |
| 2.10. | | | Софинансирование мероприятий по предоставлению бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 38 569,4 | | | | | | | 37 535,6 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 389,6 | | | | | | | 379,2 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.11. | | | Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 42 346,0 | | | | | | 42 258,3 | | | | 36 975,9 | | | | | 34 945,5 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 427,7 | | | | | | 426,9 | | | | 373,5 | | | | | 353,0 | | | | | |
| 2.12. | | | Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из семей участников специальной военной операции | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | | 326,4 | | | | | | | 652,3 | | | | | | 884,5 | | | | 442,3 | | | | | 442,3 | | | | | |
| ИТОГО по задаче 2 | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 40 743,3 | | | | | | | 47 795,4 | | | | | | | 51 326,4 | | | | | | 47 402,8 | | | | 40 045,9 | | | | | 36 651,0 | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 20 124,4 | | | | | | | 42 028,3 | | | | | | | 41 787,6 | | | | | | 24 345,2 | | | | 18 906,7 | | | | | 29 503,8 | | | | | |
| Иные источники | | | | | | 0,0 | | | | | | | 5 554,9 | | | | | | | 13 572,5 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| Задача 3. «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 9 156,5 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |  | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 92,5 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 3.2. | | | Оснащение (обновлению материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 3 059,1 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 30,9 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| ИТОГО по задаче 3 | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 12 215,6 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 123,4 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| Задача 4. «Реализация регионального проекта «Современная школа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (центры образования естественно-научной и технологической направленности) | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 19 447,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |  | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 196,4 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| 4.2. | | | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (детские технопарки "Кванториум") | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 21 173,5 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 213,9 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| ИТОГО по задаче 4 | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 40 620,5 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
|  | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 410,3 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| Задача 5. «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | Софинансирование мероприятий на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | 562,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |  | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | 5,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 5.2. | | | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | 647,0 | | | | | | | 1 807,5 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | |
| ИТОГО по задаче 5 | | | | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | 1209,5 | | | | | | | 1 807,5 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |  | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | 5,7 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Задача №6 Реализация регионального проекта "Все лучшее детям" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1 798,1 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 18,2 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| ИТОГО по задаче 6 | | | | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1 798,1 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 18,2 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| Задача №7 Реализация регионального проекта "Педагоги и наставники" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | | | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 625,0 | | | | | | 750,0 | | | | | 750,0 | | | | |
| 7.2. | | | | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 75 412,0 | | | | | | 75 162,0 | | | | | 74 912,0 | | | | |
| ИТОГО по задаче 7 | | | | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 76 037,0 | | | | | | 75 912,0 | | | | | 75 662,0 | | | | |
| ВСЕГО по Подпрограмме | | | | | | | | | | | ИТОГО по Подпрограмме в целом за счет всех источников финансирования | | | | | | 702 268,8 | | | | | | 797 333,2 | | | | | | | 956 665,9 | | | | | 863 066,2 | | | | | | 840 934,0 | | | | | 858 387,6 | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 572 961,3 | | | | | | 635 403,9 | | | | | | | 761 112,2 | | | | | 733 213,9 | | | | | | 723 933,9 | | | | | 720 289,0 | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 129 307,5 | | | | | | 156 374,4 | | | | | | | 181 981,2 | | | | | 129 852,3 | | | | | | 117 000,1 | | | | | 138 098,6 | | | | |
| Иные источники | | | | | | 0,0 | | | | | | 5 554,9 | | | | | | | 13 572,5 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
|  | | Перечень  основных мероприятий подпрограммы 3  «Развитие системы дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Таблица 4 | | | | | |
| №п/п | | Наименование мероприятия | | | | | | | Источники финансирования | | | | | | Обьем финансирования по годам, тыс.рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | |
| 2022 г. | | | | | | 2023 г. | | | | | | | 2024 г. | | | | | | 2025 г. | | | | | 2026 г. | | | | | 2027 г. | | | | | | |
| Задача 1. «Повышение доступности услуг и качества дополнительного образования детей в соответствии с заказом местного сообщества на услуги дополнительного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Предоставление дополнительного образования детям) | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 53 146,6 | | | | | | 73 658,5 | | | | | | | 80 771,3 | | | | | | 79 319,8 | | | | | | 74 579,0 | | | | | 66 867,3 | | | | | Образовательные организации дополнительного образования детей муниципального образования г. Саяногорск | | | | |
| 1.2. | | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 3 778,1 | | | | | | 0,2 | | | | | | | 3 313,7 | | | | | | 7 614,3 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 1.3. | | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 14 999,7 | | | | | | 13 144,0 | | | | | | | 11 180,9 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Образовательные организации дополнительного образования детей муниципального образования г. Саяногорск. Организации, осуществляющие обучения, в отношении которых Администрация муниципального образования город Саяногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | | | | |
| 1.4. | | Обеспечение достижения плановых показателей по заработной плате отдельных категорий работников | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 8 828,2 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Образовательные организации дополнительного образования детей муниципального образования г. Саяногорск | | | | |
| 1.5. | | Единовременная выплата педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципального образования г.Саяногорск за счет дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | 411,5 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |  | | | | |
|  | | ИТОГО по задаче 1 | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |  | | | | |
|  | | Средства местного бюджета | | | | | | 80 752,6 | | | | | | 87 214,2 | | | | | | | 95 265,9 | | | | | | 86 934,1 | | | | | | 74 579,0 | | | | | 66 867,3 | | | | |  | | | | |
| Задача 2. «Формирование современной образовательно-культурной среды социализации детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Обеспечение пожарной безопасности | | | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 216,6 | | | | | | 1 749,0 | | | | | | | 1 163,1 | | | | | 546,8 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Образовательные организации дополнительного образования детей муниципального образования г. Саяногорск | | | | | |
| Иные источники | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 382,8 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 2.2. | | Обеспечение сохранности технического состояния зданий | | | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | 680,1 | | | | | | | 2 268,6 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 2 000,0 | | | | |
| 2.3. | | Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время | | | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 145,0 | | | | | | 135,0 | | | | | | | 130,0 | | | | | 130,0 | | | | | | 800,0 | | | | 80,0 | | | | |
| 2.4. | | Поддержка талантливых и одаренных детей | | | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 281,9 | | | | | | 335,6 | | | | | | | 431,2 | | | | | 474,0 | | | | | | 237,0 | | | | 237,0 | | | | |
| 2.5. | | Укрепление материально-технической базы | | | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 199,4 | | | | | | 100,6 | | | | | | | 707,6 | | | | | 130,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 2.6. | | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 95,5 | | | | | 562,8 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |
|  | | ИТОГО по задаче 2 | | | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 842,9 | | | | | | 3 000,3 | | | | | | | 4 796,0 | | | | | 1 843,6 | | | | | | 317,0 | | | | 2 317,0 | | | | |
| Иные источники | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 382,8 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | | | | | |
|  | | Задача 3. «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Оснащение (обновлению материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | | | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 420,7 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 4,3 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | | | | | |
|  | | ИТОГО по задаче 3 | | | | | | | | | | Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 420,7 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 4,3 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | ИТОГО по Подпрограмме в целом за счет всех источников финансирования | | | | | | 81 595,5 | | | | | | 90 214,5 | | | | | | | 100 869,7 | | | | | 88 777,7 | | | | | | 74 896,0 | | | | 69 184,3 | | | | |  | | | | | |
|  | | ВСЕГО по Подпрограмме | | | | | | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Средства бюджетов РФ, РХ | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 420,7 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | 81 595,5 | | | | | | 90 214,5 | | | | | | | 100 066,2 | | | | | 88 777,7 | | | | | | 74 896,0 | | | | 69 184,3 | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | Иные источники | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 382,8 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |  | | | | | |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Перечень  основных мероприятий подпрограммы 4  «Обеспечение прочих направлений деятельности муниципальной системы образования» | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Источники финансирования | Обьем финансирования по годам, тыс.рублей | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | |
| Задача 1. «Создание условий для реализации муниципальной политики в сфере образования» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) | | Средства местного бюджета | 13 179,1 | 14 663,8 | 15 836,6 | 16 331,4 | 14 750,1 | 11 406,9 | | Городской отдел образования г. Саяногорска |
| 1.2. | Субвенции на осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | | Средства бюджетов РФ, РХ | 7 030,0 | 7 598,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3. | Расходы на осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 8 714,0 | 9 759,0 | 9 759,0 | 9 759,0 | |
| 1.4. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | | Средства местного бюджета | 5,2 | 0,0 | 752,7 | 1 112,9 | 0,0 | 0,0 | |
|  | ИТОГО по задаче 1 | | Средства бюджетов РФ, РХ | 7 030,0 | 7 598,0 | 8 714,0 | 9 759,0 | 9 759,0 | 9 759,0 | |  |
| Средства местного бюджета | 13 184,3 | 14 663,8 | 16 589,3 | 17 444,3 | 14 750,1 | 11 406,9 | |  |
| Задача 2. «Прочие мероприятия, направленные на обеспечение условий развития сферы образования» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Укрепление материально- технической базы | | Средства местного бюджета | 19,4 | 215,6 | 68,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | | Городской отдел образования г. Саяногорска |
| 2.2. | Обеспечение сохранности технического состояния зданий | | Средства местного бюджета | 755,4 | 491,4 | 605,2 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | |
| 2.3. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала | | Средства местного бюджета | 55,0 | 50,9 | 54,0 | 75,0 | 65,0 | 38,0 | |
| 2.4. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | | Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | ИТОГО по задаче 2 | | Средства местного бюджета | 829,8 | 757,9 | 727,2 | 375,0 | 265,0 | 163,0 | |
|  | ВСЕГО по Подпрограмме | | ИТОГО по Подпрограмме в целом за счет всех источников финансирования | 21 044,1 | 23 019,7 | 26 030,5 | 27 578,3 | 24 774,1 | 21 328,9 | |  |
|  | В том числе: | | | | | | | |  |
|  | Средства бюджетов РФ, РХ | 7 030,0 | 7 598,0 | 8 714,0 | 9 759,0 | 9 759,0 | 9 759,0 | |  |
|  | Средства местного бюджета | 14 014,1 | 15 421,7 | 17 316,5 | 17 819,3 | 15 15,1 | 11 569,9 | |  |

Таблица 6

Перечень   
основных мероприятий подпрограммы 5   
«Обеспечение благополучного и защищенного детства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Обьем финансирования по годам, тыс.рублей | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Задача 1. «Обеспечение условий для защиты прав и интересов детей» | | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 1 408,0 | 2 442,0 | 2 442,0 | 2 442,0 | Городской отдел образования г. Саяногорска |
| 1.2. | Расходы на выплату ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 25 130,0 | 34 589,0 | 34 589,0 | 34589,0 |  |
|  | ИТОГО по задаче 1 | Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 26 538,0 | 37 031,0 | 37 031,0 | 37 031,0 |  |
|  | ВСЕГО по Подпрограмме | ИТОГО по Подпрограмме в целом за счет всех источников финансирования | 0,0 | 0,0 | 26 538,0 | 37 031,0 | 37 031,0 | 37 031,0 |  |
| В том числе: | | | | | | |  |
| Средства бюджетов РФ, РХ | 0,0 | 0,0 | 26 538,0 | 37 031,0 | 37 031,0 | 37 031,0 |  |

4. Перечень

целевых показателей муниципальной программы

"Развитие образования в муниципальном образовании

город Саяногорск"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| Базовый год 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, по годам, процент | 99,8 | 90,2 | | 91,0 | 92,4 | 92,8 | 93,0 | 93,5 |
| 2 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия, процент | 92,1 | 87,9 | 92,3 | | 86,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Количество объектов образовательных организаций дошкольного образования, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, единиц | 0 | 0 | 14 | | 10 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | Доля школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся школ, процент | 78,1 | 82,2 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Доля школьников, охваченных бесплатным горячим питанием, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, процент | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля обучающихся получающих школьное питание из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, обучающихся с ОВЗ (в том числе находящиеся на надомном обучении), детям инвалидам, к общему количеству обучающихся получающих школьное питание из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, обучающихся с ОВЗ (в том числе находящиеся на надомном обучении), детям инвалидам, процент | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля обучающихся, получающих школьное питание, 5 - 11 классов из семей участников специальной военной операции к общему количеству обучающихся, получающих школьное питание, 5 - 11 классов из семей участников специальной военной операции, процент | 0 | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия, процент | 97,5 | 105,9 | 106,5 | | 98,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), имеющих спортивный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), в которых отремонтированы спортивные залы, процент | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | 10,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в спортивных секциях и технических кружках, в общей численности обучающихся, занимающихся в кружках и секциях, процент | 59,3 | 59,5 | 61,0 | | 62 | 62,2 | 62,3 | 62,5 |
| 11 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации, единиц | 0 | 0 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, единиц (с нарастающим итогом) | 0 | 0 | 6 | | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Количество объектов общеобразовательных организаций, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, единиц | 0 | 0 | 11 | | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 15 | Количество образовательных организаций, оснащенных (обновленных материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях, единиц | 0 | 0 | 0 | | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (центры образования естественно-научной и технологической направленности, детские технопарки "Кванториум"), единиц | 0 | 0 | 0 | | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Количество образовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания, для реализации учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)», единиц | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5 - 18 лет, процент | 72,8 | 80,5 | 80,4 | | 82,4 | 84,5 | 85,0 | 90,0 |
| 19 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Республике Хакасия, процент | 97,5 | 107,8 | 118,4 | | 119,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, процент | 52,4 | 49,2 | 49,1 | | 60,4 | 63,5 | 65,0 | 65,5 |
| 21 | Количество объектов образовательных организаций дополнительного образования, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, единиц | 0 | 0 | 1 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Количество нарушений, выявленных органами внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля, единиц | 4 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности проживающих на территории муниципального образования г. Саяногорск, процент | 0,36 | 0,35 | 0,37 | | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 25 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (участники конкурсов, олимпиад, соревнований, выпускники-медалисты), процент | 63,0 | 75,2 | 73,8 | | 84,8 | 86,5 | 87,0 | 87,2 |
| 26 | Количество получателей, имеющих право на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, единиц | 0 | 0 | 0 | | 62 | 60 | 55 | 50 |
| 27 | Количество приемных родителей, получающих денежное вознаграждение, единиц | 0 | 0 | 0 | | 16 | 19 | 21 | 22 |

Конечные результаты муниципальной программы

1. Сокращение очереди для определения детей в дошкольные учреждения до 6,5%.

2. Обеспечение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия не менее 100% ежегодно.

3. Увеличение количества объектов образовательных организаций, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, до 12 единиц.

4. Увеличение доли школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа обучающихся школ в 2022 году до 82,2%.

5. Сохранение доли школьников, охваченных бесплатным горячим питанием, от общего числа обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 100,0% ежегодно.

6. Сохранение доли обучающихся, получающих школьное питание, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, обучающихся с ОВЗ (в том числе находящиеся на надомном обучении) к общему количеству обучающихся, получающих школьное питание, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, обучающихся с ОВЗ (в том числе находящиеся на надомном обучении) 100,0% ежегодно.

7. Сохранение доли обучающихся, получающих школьное питание, 5 - 11 классов из семей участников специальной военной операции к общему количеству обучающихся, получающих школьное питание, 5 - 11 классов из семей участников специальной военной операции: 100,0% ежегодно.

8. Обеспечение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Хакасия не менее 100% ежегодно.

9. Увеличение доли общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), имеющих спортивный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), в которых отремонтированы спортивные залы, до 100,0%.

10. Увеличение удельного веса обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в спортивных секциях и технических кружках, в общей численности обучающихся, занимающихся в кружках и секциях, до 62,5%.

11. Сохранение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории 100,0% ежегодно.

12. Увеличение количества муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации, до 6 единиц.

13. Сохранение количества муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, до 5 единиц.

14. Увеличение количества объектов общеобразовательных организаций, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, до 11 единиц.

15. Сохранения количества образовательных организаций, оснащенных (обновленных материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях, до 7 единиц.

16. Сохранения количества общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (центры образования естественно-научной и технологической направленности, детские технопарки "Кванториум"), до 9 единиц.

17. Сохранения количества образовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания, для реализации учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)», до единиц 10;

18. Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5 - 18 лет до 90,0%.

19. Обеспечение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Республике Хакасия до 100%.

20. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, до 65,5%;

21. Увеличение количества объектов образовательных организаций дополнительного образования, обеспеченных нормативным уровнем антитеррористической защищенности, до 5 единиц.

24. Уменьшение количества нарушений, выявленных органами внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля, до 0.

25. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2027 году до 87,2%.

26. Снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального образования г. Саяногорск, до 0,30%.

27. Предоставление получателям, имеющим право, компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в соответствии с законодательством ежегодно не менее 50 чел.

28. Увеличение количества приемных родителей, получающих денежное вознаграждение, до 22 чел.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Городской отдел образования г. Саяногорска | Итого по ГРБС | 9 151 002,1 | 1 345 132,4 | 1 489 390,2 | 1 711 434,6 | 1 569 277,5 | 1 524 525,4 | 1 511 242,0 |
| Из них | | | | | | | |
| Средства бюджетов РФ, РХ | 6 496 250,6 | 933 008,3 | 1 010 455,9 | 1 163 223,6 | 1 141 221,9 | 1 125 680,9 | 1 122 660,0 |
| Средства местного бюджета | 2 607 600,5 | 412 124,1 | 454 934,3 | 525 060,0 | 428 055,6 | 398 844,5 | 388 582,0 |
| Иные источники | 47 151,0 | 0 | 24 000,0 | 23 151,0 | 0 | 0 | 0 |

»

Управляющий делами Администрации

муниципального образования

г.Саяногорск ­ Л.В.Байтобетова

Исп. Заместитель руководителя по экономическим вопросам

Светлана Александровна Черноусова

Тел.8(39042)2-40-28