## Лист1
Отчет о ходе и итогах реализации инициативных проектов в 2025 году (согласно решению Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск № 69/11-6, принятому 24.04.2023)
№ п/п | Наименование инициативного проекта, адрес | Территория МО г.Саяногорск, на которой реализован Проект | Описание действий, которые были совершены при реализации Проекта | Объем средств на реализацию инициативного проекта, в руб. (план) | Объем запрашиваемых бюджетных средств МО г. Саяногорск, в руб. | Возможное имущественное участие в руб. | Возможное трудовое участие в руб. | Сведения об имущественном и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации Проекта | Объем средств на реализацию инициативного проекта, в руб. (факт) | Результат работ Проекта
1 | «Дом моей мечты», РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул.Короленко, дом 34 | дворовая территория, г.Саяногорск, рп.Майна, ул.Короленко, дом 34 | установка современного металлического забора их 3Д панелей с V-образным изгибом | 397000 | 345000 | 52000 | нет | заключен договор о внесении в бюджет МО г.Саяногорск инициативного платежа, предназначенного для реализации инициативного проекта в МО г.Саяногорск от 07.11.2023 №1. Внесен инициативный платеж на реквизиты Комитета по ЖКХиТ в сумме 52 000 руб. | 599999.1 | Прект реализован (202 999,10 руб. добавлены с местного бюджета)
3 | "Вместе весело шагать" - "Благоустройство детской площадки", РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 2В | дворовая площадка, Центральный мкрн., дом 2в | Обустройство детской площадки, установка тренажеров и спорткомплекса (по возрастным группам), обустройство территории в виде установки ограждений, МАФов, лавочек, урн | 1002000 | 1000000 | 2000 | нет | заключен договор о внесении в бюджет МО г.Саяногорск инициативного платежа, предназначенного для реализации инициативного проекта в МО г.Саяногорск от 10.10.2024 №1. Внесен инициативный платеж на реквизиты Комитета по ЖКХиТ в сумме 2000 руб. | 1002000 | Проект не реализован, перенесен на 2026 год
1 | "Мир радости", РХ, г. Саяногорск, Заводской мкр., дом 10 | внутридворовая территория МКД №10 Заводской мкрн. | Обустройство детской площадки, установка тренажеров и спорткомплекса (по возрастным группам), обустройство территории в виде установки ограждений, МАФов, лавочек, урн | 1001000 | 1000000 | 1000 | да | заключен договор о внесении в бюджет МО г.Саяногорск инициативного платежа, предназначенного для реализации инициативного проекта в МО г.Саяногорск от 10.10.2024 №2. Внесен инициативный платеж на реквизиты Комитета по ЖКХиТ в сумме 1000 руб. | 1001000 | Проект не реализован, перенесен на 2026 год
Исп. Хаустова С.В.
тел. 34310