## Лист1
Отчет о ходе и итогах реализации инициативных проектов в 2024 году
№ п/п | Наименование инициативного проекта, адрес | Территория МО г.Саяногорск, на которой реализован Проект | Описание действий, которые были совершены при реализации Проекта | Объем средств на реализацию инициативного проекта, в руб. (план) | Объем запрашиваемых бюджетных средств МО г. Саяногорск, в руб. | Возможное имущественное участие в руб. | Возможное трудовое участие в руб. | Сведения об имущественном и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации Проекта | Объем средств на реализацию инициативного проекта, в руб. (факт) | Результат работ Проекта
1 | «Двор счастливого детства», РХ, г.Саяногорск, Заводской мкрн., дом 41 | РХ, г.Саяногорск, Заводской мкрн., дом 41 | Обустройство спортивной волейбольной площадки, организация зоны воркаута,установка тренажеров и спорткомплекса (по возрастным группам), обустройство территории в виде установки ограждений, лавочек, урн | 3600000 | 3600000 | 0 | да | заключено соглашение о взаимном сотрудничестве и трудовом участии, принимаемом в целях реализации инициативного проекта в МО г.Саяногорск от 27.11.2023. (в сумме 232000,00). Выполнены работы по оформлению земельного участка на размещение объекта благоустройства, распоряжение ДАГН г.Саяногорска представлено в адрес Комитета по ЖКХ и Т. | 3600000 | Прект реализован
2 | «Дом моей мечты», РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул.Короленко, дом 34 | РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул.Короленко, дом 34 | установка современного металлического забора их 3Д панелей с V-образным изгибом | 397000 | 345000 | 52000 | нет | заключен договор о внесении в бюджет МО г.Саяногорск инициативного платежа, предназначенного для реализации инициативного проекта в МО г.Саяногорск от 07.11.2023 №1. Внесен инициативный платеж на реквизиты Комитета по ЖКХиТ в сумме 52 000 руб. | 0 | Проект не реализован, перенесен на 2025 год
3 | «Устройство волейбольной площадки на дворовой территории домов 1,8,9 рп.Черемушки», РХ, г.Саяногорск, рп.Черемушки, дома №№1,8,9 | РХ, г.Саяногорск, рп.Черемушки, район домов №№1,8,9 | демонтаж каменной скамьи и песочницы, вывоз камня (в зависимости от места устройства площадки); разравнивание площадки размером 18х9м. Экскаватором + разравнивание места под скамейки; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; устройство покрытия; установка волейбольных стоек | 1000000 | 990000 | 10000 | нет | заключен договор о внесении в бюджет МО г.Саяногорск инициативного платежа, предназначенного для реализации инициативного проекта в МО г.Саяногорск от 07.11.2023 №1. Внесен инициативный платеж на реквизиты Комитета по ЖКХиТ в сумме 10 000 руб. | 898000 | Прект реализован
ИТОГО: |  |  |  | 4997000 | 4935000 | 62000 |  |  | 4498000