**Отчет о ходе реализации национальных проектов**

**на территории муниципального образования город Саяногорск**

**за 2024 год и мероприятия, запланированные к реализации в 2025 году в рамках национальных проектов**

**Реализация мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципальном образовании город Саяногорск**

В 2024 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514, в соответствии с:

1) Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования город Саяногорск на реализацию программ формирования современной городской среды общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования город Саяногорск на финансовое обеспечение расходных обязательств, составил 14 346,4 тыс. руб., в том числе за счет:

- бюджета Российской Федерации – 13 198,7 тыс. руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 143,5 тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 1 004,2 тыс. руб.

2) Соглашением о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования город Саяногорск на реализацию программ формирования современной городской среды (дополнительные расходы республиканского бюджета в целях достижения мероприятия (результата), установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов), объем финансирования составил 645,2 тыс. руб., в том числе за счет:

- бюджета Республики Хакасия – 451,6 тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 193,6 тыс. руб.,

в 2024 году фактически выполнены и профинансированы работы на общую сумму 14 991,2 тыс. рублей, из них:

По соглашению 1 (14 346,0 тыс. руб.):

- бюджет Российской Федерации – 13 208,4 тыс.руб.;

- бюджет Республики Хакасия – 133,4 тыс. руб.;

- бюджет муниципального образования город Саяногорск – 1 004,2 тыс. руб.;

По соглашению 2 (645,2 тыс. руб.):

- бюджет Республики Хакасия – 451,6 тыс. руб.;

- бюджет муниципального образования город Саяногорск – 193,6 тыс. руб.;

в 2024 году по объектам выполнены следующие работы:

Дворовые территории:

1. г. Саяногорск, Советский мкр., дом 9:

- ремонт дворовых проездов, обустройство автомобильной парковки, установка скамеек и урн на сумму 2 130,7 тыс. руб.;

2. г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 2В.

- ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, обустройство автомобильной парковки; капитальный ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство парковок, установка скамеек и урн на сумму 1 752,5 тыс. руб.

Общественные территории:

1. Территория, прилегающая к территории детского сада №22 «Почемучка»:

- монтаж линии освещения на сумму 311,1 тыс. руб.;

- пешеходная дорожка (строительные работы) на сумму 2 591,9 тыс. руб.;

2. Парковая зона (зона отдыха) в рп. Черемушки;

- монтаж линии освещения на сумму 895,1 тыс. руб.;

- пешеходная дорожка (строительные работы) на сумму 1 559,2 тыс. руб.;

3. Пешеходная дорожка между д/с «Аленький цветочек» и домом № 4, а также вдоль проезда от 6-й школы до ул. Ленина:

- пешеходная дорожка (строительные работы) на сумму 1 748,8 тыс.руб.;

4. Пешеходная дорожка в р-не д/с № 25 "Умка":

- пешеходная дорожка (строительные работы) на сумму 1 651,9 тыс.руб.;

5. Территория возле домов №87 и №88 в рп. Черемушки:

- пешеходная дорожка (строительные работы) на сумму 954, тыс. руб.;

6. Установка эко-продукции (лавочки, урны, кашпо) на сумму 1 396,0 тыс. руб.

В 2025 году по направлению Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г.Саяногорска планируется реализация мероприятий по благоустройству пяти общественных территорий:

1. Пешеходная дорожка от ул. Гагарина рп. Майна;

2. Пешеходная дорожка в Центральном мкр. между художественной школой «Колорит» и МКД № 1, № 2б, № 2в;

3. Пешеходная дорожка в Заводском мкр. от МКД 14 до МКД 18;

4. Парк в зоне отдыха рп. Черемушки;

5. Пешеходная дорожка от стадиона «Строитель» до школы № 1,

и двух дворовых территорий:

1. г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 25;

2. г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 32.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования город Саяногорск на реализацию программ формирования современной городской среды от 29.01.2025 № 95708000-1-2025-005 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования город Саяногорск на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет 18 092,0 тыс. руб., в том числе за счет:

- бюджета Российской Федерации – 17 732,0 тыс. руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 179,1 тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 180,9 тыс. руб.

Кроме того, в 2025 планируется реализация программы формирования современной городской среды (создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) – Проект «Бульвар на семи ветрах» на сумму 92 067,4 тыс.руб., в том числе за счет:

- бюджета Российской Федерации – 90 235,3 тыс. руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 911,4 тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 920,7 тыс. руб.

**Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в муниципальном образовании город Саяногорск**

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от «01» ноября 2016 № 532, в соответствии с:

1) Соглашением о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Республики Хакасия город Саяногорск на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных сооружениях, составил 8 333,3 тыс. руб., в том числе за счет:

- бюджета Республики Хакасия – 8 000,0 тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 333,3 тыс. руб.,

в 2024 году фактически выполнены и профинансированы работы на общую сумму 7 257,5 тыс. руб., из них:

- бюджет Республики Хакасия – 6 967,2 тыс. руб.;

- бюджет муниципального образования город Саяногорск – 290,3 тыс. руб.

Итого фактически выполнены работы по установке светофорных объектов, обустройству пешеходных переходов на следующие объекты:

1. РХ, г.Саяногорск, ул. Ивана Ярыгина, между д.12, д.9 Интернационального мкр. и зданием автовокзала на сумму 620,9 тыс. руб.;

2. РХ, г.Саяногорск, ул. Ивана Ярыгина, Центральный мкрн., д.46 (Ролби) на сумму 654,5 тыс. руб.;

3. РХ, г.Саяногорск, ул. Металлургов (в районе д.26в Ленинградского мкрн., и остановки «Дизель поезд») на сумму 485,1 тыс. руб.;

4. РХ, г.Саяногорск, ул. Пионерская, в районе д.14А Советского мкрн. на сумму 1 000,5 тыс. руб.;

5. РХ, г.Саяногорск, ул. 30-летия Красноярск ГЭСстроя, в районе Заводского мкрн. д.19б и остановки «Почта» д.38 на сумму 963,5 тыс. руб.;

6. РХ, г.Саяногорск, ул. 30-летия Красноярск ГЭСстроя, в районе поворота на Лесхоз (Аскизские колбасы) на сумму 799,6 тыс.руб.;

7. РХ, г.Саяногорск, рп. Черемушки, улица 2 терраса (в районе д. 87,88) на сумму 1 750,9 тыс. руб.;

8. РХ, г.Саяногорск, перекресток ул.Пионерская и ул. Ивана Ярыгина (в районе д.25 Интернационального мкрн. и д.18, д.16 ул.И.Ярыгина) на сумму 982,5 тыс. руб.

**Реализация мероприятий национального проекта «Образование» в муниципальном образовании город Саяногорск**

***1. Реализация регионального проекта «Современная школа» в 2024 году:***

1.1. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (детские технопарки «Кванториум»), лимиты выделены в сумме 19 626,1 тыс. руб., получено оборудование на сумму 19 608,3 тыс.руб.;

1.2. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. Выделены лимиты в сумме 13 976,4 тыс.руб. , получено оборудование на 13 919,1 тыс.руб.

***2. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2024 году:***

2.1. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях. Выделены лимиты в сумме 3 515,0 тыс.руб. Поставлено и оплачено оборудование на сумму 3 515,0 тыс.руб.;

2.2. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях. Выделены лимиты в сумме 9 249,0 тыс.руб. Проведен ремонт и получено оборудование на сумму 9 249,0тыс.руб.

**На 2025 год** по направлению «Образование» запланированы мероприятия в рамках регионального проекта «Все лучшее детям»:

- «Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» - (оснащение кабинетов по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология) в 10-ти общеобразовательных организациях). Лимиты выделены в сумме 1 816,3 тыс. руб.

Реализация регионального проекта «Педагоги и наставники»:

- Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций - в сумме 625,0 тыс.руб, из расчета 8,0 тыс. в месяц на 1 советника;

- Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях – в сумме 1 599,6 тыс.руб, в 5-ти учреждениях (МБОУ СОШ №2,5, МСШ, ЧСШ, Эврика);

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - в сумме 75 412,0 тыс.руб, из расчета 16,0 тыс. в месяц на 1 классного руководителя 301 класс-комплект.

менеджер МПО – Мишина Е.В.

8(39042) 2-50-01

**Отчет о реализации нацпроектов в МО г.Саяногорск в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа (подпрограмма) | Связь с государственными программами (подпрограммами) | Региональный проект | Наименование мероприятий муниципальной программы - участвующей в реализации мероприятий региональных проектов | Плановое финансирование на 2024 год | | | | | Фактическое финансирование за 2024 год | | | | |
| Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные | **Итого** | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные | **Итого** |
| Федеральный проект «Современная школа» | «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Региональный проект «Современная школа» | МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Саяногорск» (от 19 декабря 2014 г. №1788), Оснащение (обновление материально технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (детские технопарки «Кванториум») | 19 218 091,99 | 194 122,14 | 213 873,75 | 0,00 | **19 626 087,88** | 19 218 091,99 | 194 122,14 | 196 082,97 | 0,0 | **19 608 297,10** |
| МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Саяногорск» (от 19 декабря 2014 г. №1788), Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. | 13 642 133,86 | 137 799,19 | 196 433,92 | 0,00 | **13 976 366,97** | 13 642 133,86 | 137 799,19 | 139 191,25 | 0,0 | **13 919 124,30** |
| Государственная программа (подпрограмма) | Связь с государственными программами (подпрограммами) | Региональный проект | Наименование мероприятий муниципальной программы - участвующей в реализации мероприятий региональных проектов | Плановое финансирование на 2024 год | | | | | Фактическое финансирование за 2024 год | | | | |
| Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные | **Итого** | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные | **Итого** |
| Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Саяногорск» (от 19 декабря 2014 г. №1788), Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях. | 3 445 047,25 | 34 798,46 | 35 149,96 | 0,00 | **3 514 995,67** | 3 445 047,25 | 34 798,46 | 35 149,96 | 0,0 | **3 514 995,67** |
| МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Саяногорск» (от 19 декабря 2014 г. №1788), Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях. | 9 064 900,02 | 91 564,65 | 92 489,54 | 0,00 | **9 248 954,21** | 9 064 899,96 | 91 564,69 | 92 489,54 | 0,00 | **9 248 954,19** |
| Федеральный проект «Безопасные качественные дороги» | «Развитие транспортной системы Республики Хакасия» | Региональный проект Республики Хакасия "Безопасность дорожного движения" | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы муниципального образования город Саяногорск" от 18.12.2015 №1164, Мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения и снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и (или) искусственных сооружениях | 0,0 | 8 000 000,00 | 333 333,33 | 0,00 | **8 333 333,33** | 0,00 | 6 967 166,00 | 290 298,89 | 0,0 | **7 257 464,89** |
| Государственная программа (подпрограмма) | Связь с государственными программами (подпрограммами) | Региональный проект | Наименование мероприятий муниципальной программы - участвующей в реализации мероприятий региональных проектов | Плановое финансирование на 2024 год | | | | | Фактическое финансирование за 2024 год | | | | |
| Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные | **Итого** | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные | **Итого** |
| Федеральный проект «Благо-устройство» | «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия» | «Формирование комфортной городской среды» | МП «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» (от 14.12.2017 №998) [[1]](#footnote-1) | 13 198 661,70 | 143 463,71 | 1 004 246,00 | 0,00 | **14 346 371,41** | 13 208 359,22 | 133 417,57 | 1 004 219,76 | 0,00 | **14 345 996,55** |
| МП «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» (от 14.12.2017 №998) Реализация программы формирования современной городской среды (дополнительные расходы в целях достижения установленных соглашением результатов) | 0,00 | 451 612,56 | 193 548,24 | 0,00 | **645 160,80** | 0,00 | 451 612,56 | 193 548,24 | 0,00 | **645 160,80** |

**План по реализации национальных проектов в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа (подпрограмма) | Связь с государственными программами (подпрограммами) | Региональный проект | Наименование мероприятий муниципальной программы - участвующей в реализации мероприятий региональных проектов | Плановое финансирование на 2025 год | | | | |
| Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные | **Итого** |
| Федеральный проект «Все лучшее детям» | Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Региональный проект «Все лучшее детям» | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 1 780 175,00 | 17 981,57 | 18 163,20 | 0,00 | **1 816 319,77** |
| Федеральный проект «Педагоги и наставники» | Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Региональный проект «Педагоги и наставники» | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 624 960,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **624 960,00** |
| Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 583 642,86 | 15 996,39 | 0,00 | 0,00 | **1 599 639,25** |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 75 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **75 412 000,00** |
| Государственная программа (подпрограмма) | Связь с государственными программами (подпрограммами) | Региональный проект | Наименование мероприятий муниципальной программы - участвующей в реализации мероприятий региональных проектов | Плановое финансирование на 2025 год | | | | |
| Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные | Итого |
| Федеральный проект «Благо-устройство» | «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия» | «Формирование комфортной городской среды» | МП «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» (от 14.12.2017 №998) [[2]](#footnote-2) | 17 731 978,22 | 179 110,89 | 180 920,09 | 0,00 | **18 092 009,20** |
| "Реализация программы формирования современной городской среды (создание  комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях  Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды)" | 90 235 301,31 | 911 467,69 | 920 674,43 | 0,00 | **92 067 443,43** |

Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, в т.ч.

- Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск;

- Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск;

- Софинансирование расходов на реализацию программ формирования современной городской среды;

- Софинансирование расходов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

менеджер МПО – Мишина Е.В.

8(39042) 2-50-01

1. Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, в т.ч.

   - Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск;

   - Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск;

   - Софинансирование расходов на реализацию программ формирования современной городской среды;

   - Софинансирование расходов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)