**Отчет о ходе реализации национальных проектов**

**на территории муниципального образования город Саяногорск**

**за 1 полугодие 2023 года**

**Реализация мероприятий национального проекта «Культура» в муниципальном образовании город Саяногорск**

Управлением культуры, спорта и молодежной политики в 2023 году реализуется региональный проект Республики Хакасия «Культурная среда» в рамках государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия» на базе учреждения МБУДО Черемушкинской детской школы искусств, благодаря которой будет созданы комфортные условия при организации учебной деятельности для участников образовательного процесса .

На реализацию проекта МБУДО ЧДШИ выделено 16 659 126 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч сто двадцать шесть) рублей 00 копеек за счет федерального бюджета., 1 851 014 (Один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча четырнадцать) рублей 00 копеек за счет республиканского бюджета и 1 393 236 (Один миллион триста девяносто три тысячи двести тридцать шесть) рублей 00 копеек. На данные средства планируется провести работы по текущему ремонту помещений школы, установка окон и дверей, капитальный ремонт кровли здания.

Во 2-ом квартале текущего года началось поэтапное финансирование по данному проекту.

**Реализация мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципальном образовании город Саяногорск**

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514, Комитетом по ЖКХиТ г.Саяногорска реализуются мероприятия по благоустройству пяти общественных территорий:

1. Территории в районе детской школы искусств «Акварель» рп Майна,

2. Пешеходная дорожка от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна,

3. Территория, прилегающая к зданию школы №1 Саяногорск;

4. Парковая зона в рп. Черемушки;

5. «Пешеходная дорожка между зданиями д/с №16 «Дюймовочка» и Лицей №7».

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования город Саяногорск на реализацию программ формирования современной городской среды от 23.01.2023 № 95708000-1-2024-014 общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования город Саяногорск на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет 12 526 237,00 руб., в том числе за счет:

- бюджета Российской Федерации – 11 532 906,15 руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 116 494,26 руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 876 836,59 руб.

***За первое полугодие 2023 года*** фактически выполнены и профинансированы работы на общую сумму 3 824 707,62 рублей, из них:

- бюджет Российской Федерации – 3 521 408,23 руб.;

- бюджет Республики Хакасия – 35 569,86 руб.;

- бюджет муниципального образования город Саяногорск – 267 729,53 руб.

Итого по объектам выполнены следующие работы:

1. Благоустройство территории в районе детской школы искусств «Акварель»:

- монтаж линии освещения на сумму 495 526,32 руб.;

2. Пешеходная дорожка от магазина «Гагаринский» от ул. Гагарина 57 до ул.Ленина 52 в рп. Майна:

- монтаж линии освещения на сумму 319 952,57 руб.;

- строительные работы на сумму 1 928 112,77 руб.;

3. Территория, прилегающая к территории школы №1 Саяногорск:

- монтаж линии освещения на сумму 317 923,68 руб.;

4. Парковая зона в рп. Черемушки:

- монтаж линии освещения на сумму 136 988,42 руб.;

5. Пешеходная дорожка между территориями д/с №16 «Дюймовочка» и Лицей №7:

- монтаж линии освещения на сумму 626 203,87 руб.

Следующие виды работ: приобретение и монтаж видеонаблюдения, строительные работы по четырем объектам и работы по благоустройству будут выполнены до конца августа 2023 года, в соответствии со сроками по контрактам.

**Реализация мероприятий национального проекта «Образование» в муниципальном образовании город Саяногорск**

На 2023 год в учреждениях образования муниципального образования предусмотрены финансовые средства на реализацию национального проекта «Образование», в реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», на мероприятие по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации в сумме 568 192,73 рублей.

На 01.07.2023 мероприятия по оснащению выполнены в полном объеме, фактическое финансирование составило 549 760,74 рублей.

менеджер МПО – Мишина Е.В.

8(39042) 2-50-01

**Отчет о реализации нацпроектов в МО г.Саяногорск**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа (подпрограмма) | Связь с государственными программами (подпрограммами) | Региональный проект | Наименование мероприятий муниципальной программы - участвующей в реализации мероприятий региональных проектов | Плановое финансирование на 2023 год | | | | | Фактическое финансирование за 1 полугодие 2023 года | | | | |
| Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные | **Итого** | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные | **Итого** |
| Федеральный проект "Культурная среда" | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" | Культурная среда | «Развитие культуры и СМИ в муниципальном образовании город Саяногорск» | 16 659 126,00 | 1 851 014,00 | 1 393 236,00 | 0,00 | **19 903 376,00** | 6 831 788,39 | 759 087,60 | 571 356,11 | 0,00 | **8 162 232,10** |
| «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 556 885,69 | 5 625,11 | 5 681,93 | 0,00 | **568 192,73** | 538 820,48 | 5 442,63 | 5 497,63 | 0,00 | **549 760,74** |
| Федеральный проект "Благоустройство" | Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" | Формирование комфортной городской среды | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» (от 14.12.2017 №998) [[1]](#footnote-1) | 11 532 906,15 | 116 494,26 | 876 836,59 | 0,00 | **12 526 237,00** | 3 521 408,23 | 35 569,86 | 267 729,53 | 0,00 | **3 824 707,62** |

1. Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, в т.ч.

   - Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск;

   - Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск;

   - Софинансирование расходов на реализацию программ формирования современной городской среды;

   - Софинансирование расходов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

   менеджер МПО – Мишина Е.В.

   8(39042) 2-50-01 [↑](#footnote-ref-1)