**Отчет о ходе реализации национальных проектов**

**на территории муниципального образования город Саяногорск**

**за 1 квартал 2024 года**

**Реализация мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципальном образовании город Саяногорск**

В 2024 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514, в соответствии с:

1) Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования город Саяногорск на реализацию программ формирования современной городской среды общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования город Саяногорск на финансовое обеспечение расходных обязательств, составил 14 346 371,41 руб., в том числе за счет:

- бюджета Российской Федерации – 13 198 661,70 руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 143 463,71 руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 1 004 246,00 руб.

2) Соглашением о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования город Саяногорск на реализацию программ формирования современной городской среды (дополнительные расходы республиканского бюджета в целях достижения мероприятия (результата), установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов), объем финансирования составил 645 160,80 руб., в том числе за счет:

- бюджета Республики Хакасия – 451 612,56 руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 193 548,24 руб.

Планируется реализация следующих мероприятий по благоустройству:

***- Общественные территории:***

1. Зона отдыха в рп. Черемушки;

2. Пешеходная дорожка между МБДОУ детский сад №21 «Аленький цветочек» и домом № 4, а также вдоль проезда от школы №6 до ул. Ленина;

3. Пешеходная дорожка от торгового центра «Ленинградский» (ул. Шушенская), мимо МБДОУ детский сад № 25 «Умка» до школы № 6 и в сторону ул. Ленина;

4. Территория, прилегающая к территории детского сада №22 «Почемучка»;

5. Территория у домов №87 и №88 в рп. Черемушки,

***- Дворовые территории:***

1. г. Саяногорск, Советский мкр., дом 9;

2. г. Саяногорск, Центральный мкр., дом 2В.

По состоянию на 01.04.2024 года заключены контракты на сумму 13 969,4 тыс. руб., в том числе за счет:

- бюджета Российской Федерации – 12 851,9 тыс. руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 139,7 тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 977,8 руб.

**Реализация мероприятий национального проекта «Образование» в муниципальном образовании город Саяногорск**

В 2024 году предусмотрена реализация:

1.Регионального проекта «Современная школа», в рамках Национального проекта «Образование»:

1) оснащение (обновление материально технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (детские технопарки «Кванториум») в сумме 21 387 375,44 руб., в том числе:

- бюджета Российской Федерации – 20 961 766,67 руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 211 735,02 руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 213 873,75 руб.;

2) оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в сумме 22 098 814,09 руб., в том числе:

- бюджета Российской Федерации 21 659 047,74 руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 218 778,21 руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 220 988,14 руб.;

2.Регионального проекта «Успех каждого ребенка», в рамках Национального проекта «Образование»:

2.1. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях в сумме 3 514 995,67 руб., в том числе:

- бюджета Российской Федерации 3 445 047,25 руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 34 798,46 руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 35 149,96 руб.;

2.2. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в сумме 9 248 954,21 руб., в том числе:

- бюджета Российской Федерации 9 064 900,02 руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 91 564,65 руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 92 489,54 руб.

По состоянию на 01.04.2024 года заключены контракты по региональному проекту «Успех каждого ребенка», в том числе:

1. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях, на сумму 2 952,8 тыс. руб., в том числе:

- бюджета Российской Федерации – 2 893,8 тыс. руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 29,5 тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 29,5 тыс. руб.

2. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, на сумму 5 686,6 тыс. руб., в том числе:

- бюджета Российской Федерации – 5 572,8 тыс. руб.;

- бюджета Республики Хакасия – 56,9 тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования город Саяногорск – 56,9 тыс. руб.

менеджер МПО – Мишина Е.В.

8(39042) 2-50-01

 **Отчет о реализации нацпроектов в МО г.Саяногорск**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа (подпрограмма) | Связь с государственными программами (подпрограммами) | Региональный проект | Наименование мероприятий муниципальной программы - участвующей в реализации мероприятий региональных проектов | Плановое финансирование на 2024 год | Фактическое финансирование за 1 квартал 2024 года |
| Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные | **Итого** | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные | **Итого** |
| Федеральный проект «Современная школа» | «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Региональный проект «Современная школа» | МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Саяногорск» (от 19 декабря 2014 г. №1788), Оснащение (обновление материально технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (детские технопарки «Кванториум») | 20 961 766,67 | 211 735,02 | 213 873,75 | 0,00 | **21 387 375,44** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Саяногорск» (от 19 декабря 2014 г. №1788), Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. | 21 659 047,74 | 218 778,21 | 220 988,14 | 0,00 | **22 098 814,09** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
|  Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Саяногорск» (от 19 декабря 2014 г. №1788), Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях. | 3 445 047,25 | 34 798,46 | 35 149,96 | 0,00 | **3 514 995,67** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| МП «Развитие образования в муниципальном образовании город Саяногорск» (от 19 декабря 2014 г. №1788), Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях. | 9 064 900,02 | 91 564,65 | 92 489,54 | 0,00 | **9 248 954,21** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Федеральный проект «Благо-устройство» | «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия» | «Формирование комфортной городской среды» | МП «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» (от 14.12.2017 №998) [[1]](#footnote-1) | 13 198 661,70 | 143 463,71 | 1 004 246,00 | 0,00 | **14 346 371,41** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| МП «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Саяногорск» (от 14.12.2017 №998) Реализация программы формирования современной городской среды (дополнительные расходы в целях достижения установленных соглашением результатов) | 0,0 | 451 612,56 | 193 548,24 | 0,0 | **645 160,80** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

1. Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, в т.ч.

- Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Саяногорск;

- Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Саяногорск;

- Софинансирование расходов на реализацию программ формирования современной городской среды;

- Софинансирование расходов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

менеджер МПО – Мишина Е.В.

8(39042) 2-50-01 [↑](#footnote-ref-1)